## 1.05
Заявки на вывод в ремонт оборудования ПАО "МРСК Северного Кавказа" в период с 01 июля 2019 г. по 02 июля 2019 г.
| № п/п | филиал/ДЗО | Подраз-деление | № Заявки | Кате-гория | Объект | Оборудование | Причина | Отключаеиюля нагрузка, МВт | Разрешённое время, дата | Аварийная готовность, ч | Численность обесточиваемого населения, чел. | Обесточиваемые населённые пункты (районы) | Примечание
| 1 | ЧЭ | ЮУЭС сл.ЛЭП | Ю-844 | НПЛ | ВЛ 110 кВ Ярыксу - Ойсунгур Л-128 | Л-128 | Замена дефектных изоляторов оп.№90-149, расчистка трассы оп.№35-48, 158-162 |  | 09-00 01.07.2019г. 17-00 05.07.2019г. | 1
| 2 | ЧЭ | ЮУЭС сл.ПС | Ю-845 | ПЛ | ПС 110 кВ ГРП | 2СШ-110, ОСШ-110 | Текущий ремонт: ШР-103-2, ШР-137-2, ОР-103, В-103 |  | 09-00 01.07.2019г. 17-00 02.07.2019г. | 1
| 3 | ЧЭ | ЮУЭС сл.ПС | Ю-846 | ПЛ | ПС 110 кВ ГРП | ЛР-103 | Текущий ремонт: ЛР-103, ТТ Л-103 |  | 09-00 01.07.2019г. 17-00 02.07.2019г. | 1
| 4 | ЧЭ | СРЗиА | Ю-847 | ПЛ | ПС 110 кВ ГРП | В-103 | Опробование АПВ в составе автоматики В-103 |  | 09-00 01.07.2019г. 16-00 02.07.2019г. | 1
| 5 | ЧЭ | СРЗиА | Ю-848 | НПЛ | ПС 110 кВ ГРП | В -17 | Изменение уставок | с переводом на Л-447 | 09-00 01.07.2019г. 16-00 02.07.2019г. | 1
| 6 | ЧЭ | УРЭС | Ю-849/52 | ПЛ | ПС 110 кВ Горец | Ф-19 | Расчистка трассы | 0.6 | 09-00 01.07.2019г. 16-00 01.07.2019г. | 1 | 10031 | Частично с. Гойты | Согласовано с администрацией Урус-Мартановского района
| 7 | ЧЭ | УРЭС | Ю-850/53 | ПЛ | ПС 35 кВ Урус-Мартан 1 | Ф-5 | Рубка веток, замена деф.изоляторов | 0.3 | 09-00 01.07.2019г. 16-00 01.07.2019г. | 1 | 5677 | с. Рошни-Чу | Согласовано с администрацией Урус-Мартановского района
|  | ЧЭ | Аргунск.ГЭС | Ю-851/5 | НПЛ | ПС 110 кВ Аргунская-ТЭЦ | Ф-16 | Ремонт разъединителя, рубка веток | 0.8 | 09-00 01.07.2019г. 17-00 01.07.2019г. | 1 | 2437 | Частично г. Аргун. | Согласовано с администрацией Шалинского района
|  | ЧЭ | ГГЭС | Ю-854/43 | НПЛ | ПС 110 кВ Северная | Ф-15 | Обрезка деревьев | 1.2 | 09-00 01.07.2019г. 17-00 01.07.2019г. | 1 | 9865 | Частично г. Грозный | Согласовано с мэрией г. Грозный
|  | ЧЭ | ЮУЭС сл.ПС | Ю-855 | НПЛ | ПС 35 кВ Ведено | Ф-4 | Ремонт привода Ф-4 | 0.5 | 09-00 01.07.2019г. 17-00 01.07.2019г. | 1 | 2266 | с. Ведено с. Дышне-Ведено | Согласовано с администрацией Веденского района
|  | ЧЭ | сл. ЛЭП | С-240 | НПЛ | ВЛ-110кВ. | Л-121 | Замена изоляторов. |  | 09-00 01.07.2019г. 17-00 12.07.2019г. | 1
|  | ЧЭ | сл. ЛЭП | С-241 | НПЛ | ВЛ-110кВ. | Л-121 | Разрезание шлейфов на оп.№-280 |  | 09-00 01.07.2019г. 17-00 01.07.2019г. | 1
9 |  | ЧЭ | сл. ЛЭП | С-242 | ПЛ | ВЛ-110кВ. | Л-175 | Расчистка трассы, обход осмотр, нумерация опор. |  | 09-00 01.07.2019г. 17-00 05.07.2019г. | 1
10 |  | ЧЭ | сл. ПС | С-243 | НПЛ | ПС-110кВ Червленная | В-Т3-35 | Ремонт, регулировка |  | 10-00 01.07.2019г. 16-00 01.07.2019г. | 1
11 |  | ЧЭ | сл. Метрология | С-244/94 | НПЛ | ПС-35кВ Озеро | 1-СШ-6 | Наладка цепей учета . | Ф-1-2 0,5 | 10-00 01.07.2019г. 14-00 01.07.2019г. | 1 | 894 | пос. Набережны частично ст. Червленная | Согласовано с администрацией Грозненского района
12 |  | ЧЭ | ШРЭС | С-245/95 | ПЛ | ПС-110кВ Шелковская | Ф-8 | Замена трансформатора | 1.5 | 10-00 01.07.2019г. 16-00 01.07.2019г. | 1 | 9623 | ст. Гребенская, ст. Воскресеновка, часть ст. Шелковская. | Согласовано с администрацией Шелковского района
13

## 2.05
Заявки на вывод в ремонт оборудования ПАО "МРСК Северного Кавказа" в период с 2 июля 2019 г. по 3 июля 2019 г.
| № п/п | филиал/ДЗО | Подраз-деление | № Заявки | Кате-гория | Объект | Оборудование | Причина | Отключаеиюля нагрузка, МВт | Разрешённое время, дата | Аварийная готовность, ч | Численность обесточиваемого населения, чел. | Обесточиваемые населённые пункты (районы) | Примечание
| 1 | ЧЭ | ЮУЭС сл.ЛЭП | Ю-844 | НПЛ | ВЛ 110 кВ Ярыксу - Ойсунгур | Л-128 | Замена дефектных изоляторов оп.№90-149, расчистка трассы оп.№35-48, 158-162 |  | 09-00 01.07.2019г. 17-00 05.07.2019г. | 1
| 2 | ЧЭ | ЮУЭС сл.ЛЭП | Ю-845 | НПЛ | 110 ВЛ 110 кВ Самашки - ГРП-110 | Л-103 | Замена изоляторов, регулировка провода, перетяжка провода |  | 09-00 01.07.2019г. 17-00 02.07.2019г. | 1
| 3 | ЧЭ | ЮУЭС сл.ПС | Ю-846 | ПЛ | ПС 110 кВ ГРП | ЛР-103 | Текущий ремонт: ЛР-103, ТТ Л-103 |  | 09-00 01.07.2019г. 17-00 02.07.2019г. | 1
| 4 | ЧЭ | ЮУЭС сл.ПС | Ю-845 | ПЛ | ПС 110 кВ ГРП | 2СШ-110, ОСШ-110 | Текущий ремонт: ШР-103-2, ШР-137-2, ОР-103, В-103 |  | 09-00 01.07.2019г. 17-00 02.07.2019г. | 1
| 5 | ЧЭ | ЮУЭС сл.ПС | Ю-847 | ПЛ | ПС 110 кВ Гудермес | 1СШ-110, 2СШ-110, КРУН-6кВ | Текущий ремонт: СР-110, ШР-Т1-110, КРУН-6кВ | 10 | 09-00 02.07.2019г. 17-00 03.07.2019г. | 1 | 24541 | Частично г. Гудермес | Согласовано с администрацией Гудермесского района
| 6 | ЧЭ | ЮУЭС сл.ПС | Ю-848 | ПЛ | ПС 110 кВ Гудермес | Т1-110 | Текущий ремонт: Т-1, ОД-Т1, КЗ-Т1 |  | 09-00 02.07.2019г. 17-00 03.07.2019г. | 1
| 7 | ЧЭ | ЮУЭС сл.ПС | Ю-849 | ПЛ | ПС 110 кВ Гудермес | ЛР-126 | Текущий ремонт: ЛР-126 |  | 09-00 02.07.2019г. 17-00 03.07.2019г. | 1
| 8 | ЧЭ | ЮУЭС сл.ПС | Ю-850 | ПЛ | ПС 110 кВ Гудермес | 1СШ-35кВ | Текущий ремонт: В-Т1, В-52, В-Т3, Т-3, СР-1, ШР-ТН-1, ШР-Т1, ШР-52, ЛР-52, ШР-Т3, ТР-1, |  | 09-00 02.07.2019г. 17-00 03.07.2019г. | 1
| 9 | ЧЭ | СРЗиА | Ю-851 | ПЛ | ПС 110 кВ ГРП | В-103 | Опробование АПВ в составе автоматики В-103 |  | 09-00 01.07.2019г. 16-00 02.07.2019г. | 1
| 10 | ЧЭ | СРЗиА | Ю-852 | НПЛ | ПС 110 кВ ГРП | В -17 | Изменение уставок | с переводом на Л-447 | 09-00 01.07.2019г. 16-00 02.07.2019г. | 1
| 11 | ЧЭ | ГГЭС | Ю-853/37 | ПЛ | ПС 110 кВ Южная | Ф-23 | для безоп.работ при раскопках Ф-4 пс.Южная | 0.4 | 09-00 02.07.2019г. 17-00 02.07.2019г. | 1 | 2910 | Частично г. Грозный | Согласовано с мэрией г. Грозный
| 12 | ЧЭ | Шатой.РЭС | Ю-854/6 | ПЛ | ПС 35 кВ Шатой | Ф-2 | Обрезка деревьев | 0.3 | 09-00 02.07.2019г. 16-00 02.07.2019г. | 1 | 6616 | с. Борзой, с. Рядухой, с. Тумсой с. Вашиндарой, с. Высокогорное с. Горгачи, с. Дай, с. Нихалой | Согласовано с администрацией Шатойского района
| 13 | ЧЭ | ИРЭС | Ю-855/13 | ПЛ | ПС 35 кВ Итум-Кали | Ф-4 | Обрезка деревьев | 0.2 | 09-00 02.07.2019г. 16-00 02.07.2019г. | 1 | 3175 | с.Кенхи с.Кири с.Хакмадой с.Химой с.Чайры с.Шарой с. Шикарой, с.Джогалдой, с.Хашалдой | Согласовано с администрацией Итум-Калинского района
| 14 | ЧЭ | Шали. РЭС | Ю-856/70 | НПЛ | ПС 110 кВ Шали | Ф-6 | Установка РЛНД-ТП-№6/7 | 0,7 с откл на 3 часа | 09-00 02.07.2019г. 16-00 02.07.2019г. | 1 | 5586 | с. Октябрьское, с. Гуни с. Первомайское с. Ца-Ведено, с. Верхатой с. Верхнее | Согласовано с администрацией Шалинского района
| 15 | ЧЭ | сл. ЛЭП | С-240 | НПЛ | ВЛ-110кВ. | Л-121 | Замена изоляторов. |  | 09-00 01.07.2019г. 17-00 12.07.2019г. | 1
| 16 | ЧЭ | ШРЭС | С-246/96 | ПЛ | ПС-110кВ Шелковская | Ф-5 | обрубка деревьев. | 0.2 | 10-00 02.07.2019г. 16-00 02.07.2019г. | 1 | 1820 | с. Коби | Согласовано с администрацией Шелковского района
| 17 | ИЭ | СЛ РЗиА, СЛ ПС,СЛ ИиДО. | 96 | ПЛ | ПС 35 кВ Кантышево | МВ 35 кВ Т-2, МВ 10 кВ Т-2, ф.3, ф.4, ф.5 | ТО в объеме "К",ТР. | 3.5 | с 10:00 до 18:00 02.07.2019 | 1 | 19620 | Частично сп Кантышево и Долаково. | Согласовано с администрацией Назрановского района.

## 3.05
Заявки на вывод в ремонт оборудования ПАО "МРСК Северного Кавказа" в период с 3 июля 2019 г. по 4 июля 2019 г.
| № п/п | филиал/ДЗО | Подраз-деление | № Заявки | Кате-гория | Объект | Оборудование | Причина | Отключаеиюля нагрузка, МВт | Разрешённое время, дата | Аварийная готовность, ч | Численность обесточиваемого населения, чел. | Обесточиваемые населённые пункты (районы) | Примечание
| 1 | СЭ | ПЭС | - | ПЛ | ПС 110 кВ Нефтекумск | Тр2 | Тех-обслуживание трансформатора Тр2, выключателя ВТ-2, разъединителя РТ-2-Н. | 9-00 03.07.2019 17-00 04.07.2019 | 1 | риски | - | - | -
| 2 | ЧЭ | ЮУЭС сл.ЛЭП | Ю-857 | НПЛ | ВЛ 110 кВ Ярыксу - Ойсунгур | Л-128 | Замена дефектных изоляторов оп.№90-149, расчистка трассы оп.№35-48, 158-162 |  | 09-00 01.07.2019г. 17-00 05.07.2019г. | 1
| 3 | ЧЭ | ЮУЭС сл.ЛЭП | Ю-858 | НПЛ | ВЛ 110 кВ ГРП-110 - Октябрьская (Л-137) | Л-137 | Верховой осмотр, расчистка трассы, нумерация опор |  | 09-00 03.07.2019г. 17-00 04.07.2019г. | 1
| 4 | ЧЭ | ЮУЭС сл.ПС | Ю-859 | ПЛ | ПС 110 кВ ГРП | ЛР-137 | Текущий ремонт: ЛР-137 |  | 09-00 03.07.2019г. 17-00 04.07.2019г. | 1
| 5 | ЧЭ | ЮУЭС сл.ПС | Ю-860 | ПЛ | ПС 110 кВ ГРП | 1СШ-110, ОСШ-110 | Текущий ремонт: ШР-137-1, ШР-ШСВ-1, ШР-103-1, ОР-137 |  | 09-00 03.07.2019г. 17-00 04.07.2019г. | 1
| 6 | ЧЭ | ЮУЭС сл.ПС | Ю-861 | ПЛ | ПС 110 кВ Гудермес | 1СШ-110 | Текущий ремонт: ШР-Т1-110 | с переводом на 2СШ | 09-00 02.07.2019г. 17-00 03.07.2019г. | 1 |  | Частично г. Гудермес | Согласовано с администрацией Гудермесского района
| 7 | ЧЭ | ЮУЭС сл.ПС | Ю-862 | ПЛ | ПС 110 кВ Гудермес | Т1-110 | Текущий ремонт: Т-1, ОД-Т1, КЗ-Т1 |  | 09-00 02.07.2019г. 17-00 03.07.2019г. | 1
| 8 | ЧЭ | ЮУЭС сл.ПС | Ю-863 | ПЛ | ПС 110 кВ Гудермес | ЛР-126 | Текущий ремонт: ЛР-126 |  | 09-00 02.07.2019г. 17-00 03.07.2019г. | 1
| 9 | ЧЭ | ЮУЭС сл.ПС | Ю-864 | ПЛ | ПС 110 кВ Гудермес | 1СШ-35кВ | Текущий ремонт: В-Т1, В-52, В-Т3, Т-3, СР-1, ШР-ТН-1, ШР-Т1, ШР-52, ЛР-52, ШР-Т3, ТР-1, |  | 09-00 02.07.2019г. 17-00 03.07.2019г. | 1
| 10 | ЧЭ | Шатой.РЭС | Ю-865/7 | ПЛ | ПС 35 кВ Шатой | Ф-1 | Обрезка деревьев | 0.3 | 09-00 03.07.2019г. 16-00 03.07.2019г. | 1 | 1710 | с.Шатой, с.Бекум-Кале с. Вярды с.Гуш-Керт, с. Урдюхой | Согласовано с администрацией Шатойского района
| 11 | ЧЭ | ИРЭС | Ю-866/14 | ПЛ | ПС 35 кВ Итум-Кали | Ф-3 | Обрезка деревьев | 0.2 | 09-00 03.07.2019г. 16-00 03.07.2019г. | 1 | 249 | с.Ведучи с. Тусхарой | Согласовано с администрацией Итум-Калинского района
| 12 | ЧЭ | сл. ЛЭП | С-240 | НПЛ | ВЛ-110кВ. | Л-121 | Замена изоляторов. |  | 09-00 01.07.2019г. 17-00 12.07.2019г. | 1
| 13 | ЧЭ | ШРЭС | С-247/97 | ПЛ | ПС-110кВ Шелковская | Ф-2 | ТО. | 1.3 | 12-00 03.07.2019г. 16-00 03.07.2019г. | 1 | 7320 | ст. Шелковская | Согласовано с администрацией Шелковского района
| 14 | ИЭ | СЛ РЗиА, СЛ ПС,СЛ И и ДО. | 97 | ПЛ | ПС 35 кВ Кантышево | МВ 35 кВ Т-1, МВ 10 кВ Т-1, ф-1, ф.2, ф.6, ф.7 | ТО в объеме "К", ТР. | 2.9 | с 10:00 до 18:00 03.07.2019 | 1 | 13200 | Частично сп Кантышево и Долаково. | Согласовано с администрацией Назрановского района.
| 15 | ИЭ | СЛ ПС | 100 | НПЛ | ПС 35 кВ Урожайная | МВ 10 Т-2 | устранение коронации | 1.5 | 03.07.2019г. с 10:00 до 18:00 | 1 | 6714 | Частично г. Сунжа | Согласовано с потребителями
| 16 | АО "ДСК" | ПУ ЦЭС |  | НО | Новая | Т-1 и 1-СШ-6 кВ | Устранение нагрева контака на В-6-Т-1-1 пол результатам теповиз. контроля ( Ф "В" 94 гр С) | 8 | 09_00 03.07.2019 17_00 03.07.2019 | 1 | 16000 | Часть города Махачкала. | Гор сетям отправленна телефонаграмма, с потребителями согласованно.

## 4.05
Заявки на вывод в ремонт оборудования ПАО "МРСК Северного Кавказа" в период с 4 июля 2019 г. по 5 июля 2019 г.
| № п/п | филиал/ДЗО | Подраз-деление | № Заявки | Кате-гория | Объект | Оборудование | Причина | Отключаеиюля нагрузка, МВт | Разрешённое время, дата | Аварийная готовность, ч | Численность обесточиваемого населения, чел. | Обесточиваемые населённые пункты (районы) | Примечание
| 1 | СЭ | ПЭС | - | ПЛ | ПС 110 кВ Нефтекумск | Тр2 | Тех-обслуживание трансформатора Тр2, выключателя ВТ-2, разъединителя РТ-2-Н. |  | 9-00 03.07.2019 17-00 04.07.2019 | 1 | риски | - | -
| 2 | ИЭ | СЛ РЗиА | 99 | ПЛ | ПС 110 кВ Юго-Западная | МВ 35 кВ Т-1, МВ 10 Т-1, Ф-3, Ф-7, Ф-13, Ф-15 | ТО в объеме "К" | 5 | 04.07.2019г. с 10:00 до 18:00 | 1 | 25056 | Частично г. Магас и Назрань
| 3 | ЧЭ | ЮУЭС сл.ЛЭП | Ю-857 | НПЛ | ВЛ 110 кВ Ярыксу - Ойсунгур | Л-128 | Замена дефектных изоляторов оп.№90-149, расчистка трассы оп.№35-48, 158-162 |  | 09-00 01.07.2019г. 17-00 05.07.2019г. | 1
| 4 | ЧЭ | ЮУЭС сл.ЛЭП | Ю-858 | НПЛ | ВЛ 110 кВ ГРП-110 - Октябрьская | Л-137 | Верховой осмотр, расчистка трассы, нумерация опор |  | 09-00 03.07.2019г. 17-00 04.07.2019г. | 1
| 5 | ЧЭ | ЮУЭС сл.ЛЭП | Ю-859 | ПЛ | ВЛ 35 кВ Октябрьская-Предгорная | Л-3 | Замена изоляторов, перетяжка провода, расчистка трассы |  | 09-00 03.07.2019г. 17-00 05.07.2019г. | 1 |  |  | с переводом нагрузок на Л-86
| 6 | ЧЭ | ЮУЭС сл.ПС | Ю-859 | ПЛ | ПС 110 кВ ГРП | ЛР-137 | Текущий ремонт: ЛР-137 | 1 | 09-00 03.07.2019г. 17-00 04.07.2019г. | 1
| 7 | ЧЭ | ЮУЭС сл.ПС | Ю-860 | ПЛ | ПС 110 кВ ГРП | 1СШ-110, ОСШ-110 | Текущий ремонт: ШР-137-1, ШР-ШСВ-1, ШР-103-1, ОР-137 |  | 09-00 03.07.2019г. 17-00 04.07.2019г. | 1
| 8 | ЧЭ | ИРЭС | Ю-872/14 | ПЛ | ПС 35 кВ Итум-Кали | Ф-2 | Обрезка деревьев | 0.2 | 09-00 04.07.2019г. 17-00 04.07.2019г. | 1 | 2297 | частично Итум-Калинский район | Согласовано с администрацией Итум-Калинского района
| 9 | ЧЭ | Грозн.РЭС | Ю-873/27 | ПЛ | ПС 110 кВ ГРП | Ф-19 | Расчистка трассы | 0.3 | 09-00 04.07.2019г. 16-00 04.07.2019г. | 1 | 3283 | с. Октябрьское, с. Красностепновское | Согласовано с администрацией Грозненского района
| 10 | ЧЭ | СРЗиА | Ю-874 | НПЛ | ПС 110 кВ Гудермес-Сити | В 110 Гудермес-Тяговая I цепь | Устранение дефекта в схеме управления В 110 Гудермес-Тяговая I цепь |  | 09-00 04.07.2019г. 16-00 05.07.2019г. | 1
| 11 | ЧЭ | сл. ЛЭП | С-240 | НПЛ | ВЛ-110кВ Ищерская- Моздок. | Л-121 | Замена изоляторов. |  | 09-00 01.07.2019г. 17-00 12.07.2019г. | 1
| 12 | ЧЭ | ШРЭС | С-248/98 | ПЛ | ПС-110кВ Шелковская | Ф-1 | Обрубка | 0.5 | 10-00 04.07.2019г. 16-00 04.07.2019г. | 1 | 3008 | с. Харьковское, ст. Шелкозаводская, х-р. Парабоч | Согласовано с администрацией Шелковского района
| 13 | ЧЭ | сл. ПС | С-249 | ПЛ | ПС-110кВ Ищерская | ОВ-110, ТТ-ОВ-110 | ТО. |  | 09-00 04.07.2019г. 17-00 04.07.2019г. | 1
| 14 | ЧЭ | сл. РЗА | С-252/100 | НПЛ | ПС-35кВ Башан | Т1-35 | Восстановление газовой защиты | 0.2 | 10-00 04.07.2019г. 16-00 05.07.2019г. | 1 | 39 | Кошары | Согласовано с администрацией Шелковского района

## 5.05
Заявки на вывод в ремонт оборудования ПАО "МРСК Северного Кавказа" в период с 5 июля 2019 г. по 6 июля 2019 г.
| № п/п | филиал/ДЗО | Подраз-деление | № Заявки | Кате-гория | Объект | Оборудование | Причина | Отключаеиюля нагрузка, МВт | Разрешённое время, дата | Аварийная готовность, ч | Численность обесточиваемого населения, чел. | Обесточиваемые населённые пункты (районы) | Примечание
| 1 | АО "ДСК" | ПУ ЦЭС |  | НПЛ |  | ВЛ-35 кВ №26 | Переустройство ВЛ в пр опор №31-32 в связи с расширением автотрассы М-29 "Кавказ" | 3 | 08_00 05.07.2019 20_00 05.07.2019 | 4 | 6000 |  | Часть города Махачкала.
| 2 | ЧЭ | ЮУЭС сл.ЛЭП | Ю-857 | НПЛ | ВЛ 110 кВ Ярыксу - Ойсунгур | Л-128 | Замена дефектных изоляторов оп.№90-149, расчистка трассы оп.№35-48, 158-162 |  | 09-00 01.07.2019г. 17-00 05.07.2019г. | 1
| 3 | ЧЭ | ЮУЭС сл.ЛЭП | Ю-859 | ПЛ | ВЛ 35 кВ Октябрьская-Предгорная | Л-3 | Замена изоляторов, перетяжка провода, расчистка трассы |  | 09-00 03.07.2019г. 17-00 05.07.2019г. | 1 |  |  | с переводом нагрузок на Л-86
| 4 | ЧЭ | ЮУЭС сл.ПС | Ю-876 | ПЛ | ПС 110 кВ ГРП | 1СШ-110 | Текущий ремонт: ШР-105-1, В-136, ШР-136-1, ТТ Л-136, ТТ Л-105 |  | 09-00 05.07.2019г. 17-00 05.07.2019г. | 1
| 5 | ЧЭ | ЮУЭС сл.ПС | Ю-877 | ПЛ | ПС 110 кВ ГРП | МВ Л-105 | Текущий ремонт: ШР-105-1, ТТ Л-105 |  | 09-00 05.07.2019г. 17-00 08.07.2019г. | 1
| 6 | ЧЭ | ЮУЭС сл.ПС | Ю-878 | ПЛ | ПС 110 кВ ГРП | ЛР-136 | Текущий ремонт: ЛР-136, ОР-136 |  | 09-00 05.07.2019г. 17-00 08.07.2019г. | 1
| 7 | ЧЭ | Грозн.РЭС | Ю-879/28 | ПЛ | ПС 35 кВ Электраприбор | Ф-7 | Расчистка трассы | 0.3 | 09-00 05.07.2019г. 16-00 05.07.2019г. | 1 | 4153 | с. Пролетарское, пос. Дружба, с. Садовое | Согласовано с администрацией Грозненского района
| 8 | ЧЭ | СРЗиА | Ю-880 | НПЛ | ПС 110 кВ Гудермес-Сити | В 110 Гудермес-Тяговая I цепь | Устранение дефекта в схеме управления В 110 Гудермес-Тяговая I цепь |  | 09-00 04.07.2019г. 16-00 05.07.2019г. | 1
| 9 | ЧЭ | УРЭС | Ю-881/54 | ПЛ | ПС 110 Горец | Ф-3 | Расчистка трассы | 0.8 | 09-00 05.07.2019г. 16-00 05.07.2019г. | 1 | 10895 | г. Урус-Мартан, с. Мартан-Чу частично | Согласовано с администрацией Урус-Мартановского района
| 10 | ЧЭ | сл. ЛЭП | С-240 | НПЛ | ВЛ-110кВ Ищерская- Моздок. | Л-121 | Замена изоляторов. |  | 09-00 01.07.2019г. 17-00 12.07.2019г. | 1
| 11 | ЧЭ | ШРЭС | С-246/96 | ПЛ | ПС-110кВ Шелковская | Ф-5 | обрубка деревьев. | 0.2 | 10-00 05.07.2019г. 16-00 05.07.2019г. | 1 | 1820 | с. Коби | Согласовано с администрацией Шелковского района
| 12 | ЧЭ | сл. РЗА | С-252/100 | НПЛ | ПС-35кВ Башан | Т1-35 | Восстановление газовой защиты | 0.2 | 10-00 04.07.2019г. 16-00 05.07.2019г. | 1 | 39 | Кошары | Согласовано с администрацией Шелковского района
| 13 | ИЭ | СЛ РЗиА | 97 | ПЛ | ПС 35 кВ Кантышево | МВ 35 кВ Т-1, МВ 10 Т-1, Ф-1, Ф-2, Ф-6, Ф-7 | ТО в объеме "К" | 2.9 | 05.07.2019г. с 14:00 до 18:00 | 1 | 13200 | Частично с.п. Кантышево, с.п. Долаково | Согласовано с потребителями

## 6.05
Заявки на вывод в ремонт оборудования ПАО "МРСК Северного Кавказа" в период с 06 июля 2019 г. по 07 июля 2019 г.
№ п/п | филиал/ДЗО | Подраз-деление | № Заявки | Кате-гория | Объект | Оборудование | Причина | Отключаеиюля нагрузка, МВт | Разрешённое время, дата | Аварийная готовность, ч | Численность обесточиваемого населения, чел. | Обесточиваемые населённые пункты (районы) | Примечание
1 | ЧЭ | ЮУЭС сл.ПС | Ю-882 | ПЛ | ПС 110 кВ ГРП | ОСШ-110 | Текущий ремонт: ОР-136 |  | 09-00 06.07.2019г. 17-00 08.07.2019г. | 1
2 | ЧЭ | УРЭС | Ю-885/55 | ПЛ | ПС 110 Урус-Мартан | Ф-10 | Обрезка деревьев | 0.7 | 09-00 06.07.2019г. 17-00 06.07.2019г. | 1 | 7756 | с. Гехи част. | Отключение согласованно с администрацией Урус-Мартановского района.
3 | ЧЭ | АРЭС | Ю-883/46 | ПЛ | ПС 35 Катар-Юрт | Ф-4 | Обрезка деревьев, покраска, выправка опор ВЛ-0,4кВ | 0.5 | 09-00 06.07.2019г. 17-00 06.07.2019г. | 1 | 3518 | с.Янди, с.Старый-Ачхой. | Отключение согласованно с администрацией Ачхой-Мартановского района.
4 | ИЭ | СЛ РЗиА | 101 | ПЛ | ПС 110 кВ Юго-Западная | МВ 110 кВ Т-2, МВ 10 Т-2, Ф-4, Ф-6, Ф-14, Ф-16,ф-18 | ТО в объеме "К" | 3.4 | 06.07.2019г. с 10:00 до 18:00 | 1 | 22038 | Частично г. Назрань | Согласовано с потребителями

## 7.05
Заявки на вывод в ремонт оборудования ПАО "МРСК Северного Кавказа" в период с 07 июля 2019 г. по 08 июля 2019 г.
№ п/п | филиал/ДЗО | Подраз-деление | № Заявки | Кате-гория | Объект | Оборудование | Причина | Отключаеиюля нагрузка, МВт | Разрешённое время, дата | Аварийная готовность, ч | Численность обесточиваемого населения, чел. | Обесточиваемые населённые пункты (районы) | Примечание
1 | ЧЭ | АРЭС | Ю-884/47 | ПЛ | ПС 35 Ачхой-Мартан | Ф-2 | Обрезка деревьев, покраска, выправка опор ВЛ-0,4кВ | 0.6 | 09-00 07.07.2019г. 17-00 07.07.2019г. | 1 | 8000 | частично с.Ачхой-Мартан. | Отключение согласованно с администрацией Ачхой-Мартановского района.
| ЧЭ | УРЭС | Ю-887/56 | ПЛ | ПС 110 Горец | Ф-8 | Обрезка деревьев | 0.9 | 09-00 07.07.2019г. 17-00 07.07.2019г. | 1 | 11000 | г. Урус-Мартан част. | Отключение согласованно с администрацией Урус-Мартановского района.

## 8.05
Заявки на вывод в ремонт оборудования ПАО "МРСК Северного Кавказа" в период с 8 июля по 9 июля 2019 г.
№ п/п | филиал/ДЗО | Подраз-деление | № Заявки | Кате-гория | Объект | Оборудование | Причина | Отключаеиюля нагрузка, МВт | Разрешённое время, дата | Аварийная готовность, ч | Численность обесточиваемого населения, чел. | Обесточиваемые населённые пункты (районы) | Примечание
1 | ЧЭ | ЮУЭС сл.ЛЭП | Ю-888 | НПЛ | ВЛ 110 кВ Акташ - Гудермес-Тяговая Л-149 | Л-149 | Замена деф.изоляторов оп.№50-82 |  | 08-00 08.07.2019г. 16-00 11.07.2019г. | 1
2 | ЧЭ | ЮУЭС сл.ЛЭП | Ю-889 | НПЛ | ВЛ 35 кВ Самашки - Ачхой-Мартан | Л-60 | Замена изоляторов, перетяжка провода, расчистка трассы | 3 | 09-00 08.07.2019г. 16-00 09.07.2019г. | 1 | 42536 | частично Ачхой-Мартановский район | Отключение согласованно с администрацией Ачхой-Мартановского района с переводом нагрузок Л-474 на Л-480
3 | ЧЭ | ЮУЭС сл.ПС | Ю-890 | ПЛ | ПС 110 кВ ГРП | 1СШ-110 | Текущий ремонт:В-136, ШР-136-1, ТТ Л-136 |  | 09-00 08.07.2019г. 17-00 08.07.2019г. | 1
4 | ЧЭ | ЮУЭС сл.ПС | Ю-891 | НПЛ | ПС 35 кВ Бачи-Юрт | Т-1 | Сушка масла Т-1 | 3 | 09-00 08.07.2019г. 16-00 09.07.2019г. | 1 | 14153 | с. Бачи-Юрт, с. Центарой частично | Работы по заявке отложены.
5 | ЧЭ | АРЭС | Ю-892/48 | ПЛ | ПС 110 Самашки | Ф-4 | Обрезка деревьев, покраска, выправка опор ВЛ-0,4кВ | 0.8 | 09-00 08.07.2019г. 17-00 08.07.2019г. | 1 | 7123 | с. Самашки частично | Работы по заявке отложены.
6 | ЧЭ | сл. ЛЭП | С-240 | НПЛ | ВЛ-110кВ. | Л-121 | Замена изоляторов. |  | 09-00 01.07.2019г. 17-00 12.07.2019г. | 1
7 | ЧЭ | ШРЭС | С-254/102 | ПЛ | ПС-110кВ Шелковская | Ф-8 | обрубка деревьев. | 1.5 | 10-00 08.07.2019г. 16-00 08.07.2019г. | 1 | 10630 | ст. Шелковская, с. Воскресненское, ст. Гребенская | Отключение согласованно с администрацией Шелковковского района.
8 | СЭ | ЦЭС | 1032 | ПЛ | ПС 110 кВ Ессентуки-2 | Тр1 | Средний ремонт Т-1 | 1 | 08-00 08.07.2019 - 18-00 12.07.2019
9
10
11
12
13
14
15

## 9.05
Заявки на вывод в ремонт оборудования ПАО "МРСК Северного Кавказа" в период с 9 июля 2019 г. по 10 июля 2019 г.
| № п/п | филиал/ДЗО | Подраз-деление | № Заявки | Кате-гория | Объект | Оборудование | Причина | Отключаеиюля нагрузка, МВт | Разрешённое время, дата | Аварийная готовность, ч | Численность обесточиваемого населения, чел. | Обесточиваемые населённые пункты (районы) | Примечание
| 1 | ЧЭ | ЮУЭС сл.ЛЭП | Ю-888 | НПЛ | ВЛ 110 кВ Акташ - Гудермес-Тяговая Л-149 | Л-149 | Замена деф.изоляторов оп.№50-82 |  | 06-00 08.07.2019г. 16-00 11.07.2019г. | 1
| 2 | ЧЭ | ЮУЭС сл.ЛЭП | Ю-889 | НПЛ | ВЛ 35 кВ Самашки - Ачхой-Мартан | Л-60 | Замена изоляторов, перетяжка провода, расчистка трассы | 3 | 09-00 08.07.2019г. 16-00 09.07.2019г. | 1 | 42536 | частично Ачхой-Мартановский район | Согласовано с администрацией Ачхой-Мартановского района с переводом нагрузок Л-474 на Л-480
| 3 | ЧЭ | ЮУЭС сл.ПС | Ю-890 | ПЛ | ПС 110 кВ ГРП | 2СШ-110 | Текущий ремонт: ШР-136-2, ШР-105-2, ТТ Л-136, В-105, |  | 06-00 09.07.2019г. 17-00 09.07.2019г. | 1
| 4 | ЧЭ | ЮУЭС сл.ПС | Ю-891 | НПЛ | ПС 35 кВ Бачи-Юрт | Т-1 | Сушка масла Т-1 | 3 | 09-00 08.07.2019г. 16-00 09.07.2019г. | 1 | 14153 | частично Курчалоевский район | Согласовано с администрацией Курчалоевского района
| 5 | ЧЭ | АРЭС | Ю-892/48 | ПЛ | ПС 35 Ачхой-Мартан | Ф-8 | Обрезка деревьев, покраска, выправка опор ВЛ-0,4кВ | 0.6 | 09-00 09.07.2019г. 17-00 09.07.2019г. | 1 | 5710 | с. Бамут | Согласовано с администрацией Ачхой-Мартановского района
| 6 | ЧЭ | Шатой.РЭС | Ю-893/8 | ПЛ | ПС 110 Цемзавод | Ф-2 | Замена опор-10кВ, обрезка деревьев | 0.9 | 09-00 09.07.2019г. 16-00 09.07.2019г. | 1 | 9353 | с. Дуба-Юрт, с. Дачу-Барзой, с. Ярыш-Марды, с. Зоны, с. Улус-Керт | Согласовано с администрацией Шалинского, Грозненского, Шатойского района
| 7 | ЧЭ | сл. ЛЭП | С-240 | НПЛ | ВЛ-110кВ Ищерская- Моздок. | Л-121 | Замена изоляторов. |  | 09-00 01.07.2019г. 17-00 12.07.2019г. | 1
| 8 | ЧЭ | ГГЭС | Ю-894/46 | НПЛ | ПС 110 Северная | Ф-15 | Для подключения МТП-160 кВа | 0.8 | 10-00 09.07.2019г. 11-00 09.07.2019г. | 1 | 9865 | Частично ленинский район | Согласовано с мэрией г. Грозный
| 9 | ЧЭ | ЮУЭС сл.ПС | Ю-895 | НПЛ | ПС 110 Гудермес-Город | Ввод Т1-35кВ | Ремонт Ввода Т-1 35 |  | 09-00 09.07.2019г. 16-00 09.07.2019г. | 1
| 10 | СЭ | ЦЭС | 1032 | ПЛ | ПС 110 кВ Ессентуки-2 | Тр1 | Средний ремонт Т-1 | 1 | 08-00 08.07.2019 - 18-00 12.07.2019

## 10.05
Заявки на вывод в ремонт оборудования ПАО "МРСК Северного Кавказа" в период с 10 июля 2019 г. по 11 июля 2019 г.
| № п/п | филиал/ДЗО | Подраз-деление | № Заявки | Кате-гория | Объект | Оборудование | Причина | Отключаеиюля нагрузка, МВт | Разрешённое время, дата | Аварийная готовность, ч | Численность обесточиваемого населения, чел. | Обесточиваемые населённые пункты (районы) | Примечание
| 1 | ЧЭ | ЮУЭС сл.ЛЭП | Ю-894 | НПЛ | ВЛ 110 кВ ГРП-110 - Горец | Л-105 | Замена изоляторов, расчистка трассы оп.№42-44 | 10 | 09-00 10.07.2019г. 16-00 10.07.2019г. | 1 | 69133 | частично Урус-Мартановский район | Согласовано с администрацией Урус-Мартановского района
| 2 | ЧЭ | ЮУЭС сл.ПС | Ю-895 | ПЛ | ПС 110 кВ ГРП | ОСШ-110 | Текущий ремонт: ОР-105, ОР-ТН-ОСШ, ТН ОСШ-110, ОР-103 |  | 09-00 10.07.2019г. 17-00 10.07.2019г. | 1
| 3 | ЧЭ | ЮУЭС сл.ПС | Ю-896 | ПЛ | ПС 110 кВ ГРП | ЛР-105 | Текущий ремонт: ЛР-105, ОР-105 |  | 09-00 10.07.2019г. 17-00 10.07.2019г. | 1
| 4 | ЧЭ | АРЭС | Ю-897/48 | ПЛ | ПС 110 Самашки | Ф-7 | Обрезка деревьев, покраска, выправка опор ВЛ-0,4кВ | 0.8 | 09-00 10.07.2019г. 17-00 10.07.2019г. | 1 | 4250 | с. Самашки частично | Согласовано с администрацией Ачхой-Мартановского района
| 5 | ЧЭ | ГГЭС | Ю-898/45 | НПЛ | ПС 110 Южная | Ф-23 | для безоп.работ при раскопках Ф-4 пс.Южная | 0.4 | 09-00 10.07.2019г. 15-00 10.07.2019г. | 1 | 2910 | частично Октябрьский район г.Грозный. | Согласовано с администрацией Октябрьского района г.Грозный
| 6 | ЧЭ | ЮУЭС сл.ПС | Ю-901 | НОТЛ | ПС 110 кВ Шали | ЛР-160 | Устранение нагрева к.с. ЛР-160 фаза-А |  | 09-00 10.07.2019г. 12-00 10.07.2019г. | 1
| 7 | ЧЭ | ЮУЭС сл.ПС | Ю-902 | НОТЛ | ПС 110 кВ Шали | 1СШ-110 | Устранение нагрева ножей ШР-Т1-110 фаза-С, В-Т1-110 фаза-С, | 5 МВт | 09-00 10.07.2019г. 12-00 10.07.2019г. | 1 | 51758 | частично г.Шали. | Согласовано с администрацией Шалинского района
| 8 | ЧЭ | ЮУЭС сл.ПС | Ю-903 | НОТЛ | ПС 110 кВ Шали | Т-2 110кВ | Устранение нагрева проходного изолятора Т-2 фаза-А, Ф-9 фаза-С | 5МВт | 12-00 10.07.2019г. 16-00 10.07.2019г. | 1 | 30460 | частично Шалинский и Веденский районы. | Согласовано с администрацией Шалинского района
| 9 | ЧЭ | ЮУЭС сл.ПС | Ю-904 | НОТЛ | ПС 110 кВ Шали | МВ-446 | Устранение нагрева проходного изолятора МВ-446 ф-С |  | 12-00 10.07.2019г. 16-00 10.07.2019г. | 1
| 10 | ЧЭ | Гудерм.РЭС | Ю-906/28 | ПЛ | ПС 110 Ойсунгур | Ф-1, Ф-5 | Обрезка деревьев | 1,8 МВт | 09-00 10.07.2019г. 16-00 10.07.2019г. | 1 | 12167 | частично Гудермесский район. | Согласовано с администрацией Гудермесского района
| 11 | ЧЭ | Шали.РЭС | Ю-907/71 | ПЛ | ПС 110 Шали | Ф-11 | Обрезка деревьев |  | 09-00 10.07.2019г. 16-00 10.07.2019г. | 1 |  | Птицефабрика с.Автуры.
| 12 | ЧЭ | УРЭС | Ю-908/58 | ПЛ | ПС 110 кВ Горец | Ф-9 | Обрезка деревьев, замена изоляторов | 1.5 | 09-00 10.07.2019г. 17-00 10.07.2019г. | 1 | 7000 | частично г.Урус-Мартан. | Согласовано с администрацией Урус-Мартановского района
| 13 | ЧЭ | ГГЭС | Ю-909/45 | НПЛ | ПС 110 Южная | Ф-23 | для безоп.работ при раскопках Ф-4 пс.Южная | 0,4 МВт | 09-00 10.07.2019г. 15-00 10.07.2019г. | 1 | 2910 | частично Октябрьский район г.Грозный. | Согласовано с администрацией Октябрьского района г.Грозный
| 14 | ЧЭ | ГГЭС | Ю-910/48 | НПЛ | ПС 110 Северная | Ф-10 | Обрезка деревьев | 0,4 МВт | 09-00 10.07.2019г. 17-00 10.07.2019г. | 1 | 7132 | частично Ленинский район г.Грозный. | Согласовано садминистрацией Ленинского района г. Грозный
| 15 | ЧЭ | Наурск.РЭС | С-260 | НПЛ | ПС-35кВ Кирово | Ф-3 | Перетяжка провода, обрубка деревьев | 0.8 | 09-00 10.07.2019г. 17-00 11.07.2019г. | 1 | 7988 | ст.Калиновская. | Согласовано с администрацией Наурского района
| 16 | ЧЭ | ШРЭС | С-257/105 | ПЛ | ПС-110кВ Шелковская | Ф-3 | Ремонт разъед. | 0.3 | 10-00 10.07.2019г. 16-00 10.07.2019г. | 1 | 2044 | ст. Шелковская частично | Согласовано с администрацией Шелковского района

## 11.05
Заявки на вывод в ремонт оборудования ПАО "МРСК Северного Кавказа" в период с 11 июля 2019 г. по 12 июля 2019 г.
| № п/п | филиал/ДЗО | Подраз-деление | № Заявки | Кате-гория | Объект | Оборудование | Причина | Отключаеиюля нагрузка, МВт | Разрешённое время, дата | Аварийная готовность, ч | Численность обесточиваемого населения, чел. | Обесточиваемые населённые пункты (районы) | Примечание
| 1 | СЭ | ВЭС | 3068 | НПЛ | ПС 110 кВ Т-304 | 2 СШ 110кВ | ремонт ЛР-266, поверка ТТ-110Л266 |  | 9-00 11.07.2019 - 18-00 11.07.2019 | 1
| 2 | СЭ | ВЭС | 3067 | НПЛ | ПС 110 кВ Т-304 | ВЛ 110 кВ Новопавловская-2 – Т-304 (Л-266) | ремонт ЛР-266, поверка ТТ-110Л266 |  | 9-00 11.07.2019 - 18-00 11.07.2020 | 1
| 3 | СЭ | ЦЭС | 3019 | НПЛ | Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Мин-Воды-2 – Т-303 (Л-34) | Замена изоляторов, покраска анкерных опор. |  | 6-00 11.07.2019 - 19-00 11.07.2021 | 2
| 4 | СЭ | НЭС |  | ПЛ | ПС 110 кВ Красногвардейская | Тр2 | Текущий ремонт Тр2 |  | 08-00 11.07.2019 - 20-00 11.07.2019 | 1
| 5 | АО ДСК | ПУ СЭС | 1106 | ПЛ | ПС 110 кВ ЗФС | В-110-Т-1 | Капремонт | 9.2 | 11.07.2019г с 03-00 до 09-00 | 2 | 20150 | г.Кизилюрт, с.Комсомолец, Нижний и верхний Чирюрт, Султанянгиюрт., Кареры. | Согласованно с администрацией Кизилюртовского района и г.Кизилюрта.
| 6 | ЧЭ | ЮУЭС сл.ЛЭП | Ю-888 | НПЛ | ВЛ 110 кВ Акташ - Гудермес-Тяговая Л-149 | Л-149 | Замена деф.изоляторов оп.№50-82 |  | 08-00 08.07.2019г. 16-00 11.07.2019г. | 1
| 7 | ЧЭ | ЮУЭС сл.ЛЭП | Ю-899 | НПЛ | ВЛ 110 | Л-121 А | ТО (СУПА) |  | 09-00 11.07.2019г. 16-00 12.07.2019г. | 1
| 8 | ЧЭ | ЮУЭС сл.ЛЭП | Ю-900 | НПЛ | ВЛ 35 ГРП-Красноармейская | Л-17 | Замена разбитых изоляторов оп.№ 2,6,9, расчистка трассы оп.№ 71-72, перетяжка провода оп.№ 71-72 | с переводом нагрузок на Л-447 | 09-00 11.07.2019г. 16-00 12.07.2019г. | 1
| 9 | ЧЭ | ЮУЭС сл.ПС | Ю-901 | ПЛ | ПС 110 кВ ГРП | ОВ-110 | Текущий ремонт: ТТ ОВ |  | 09-00 11.07.2019г. 17-00 11.07.2019г. | 1
| 10 | ЧЭ | ЮУЭС сл.ПС | Ю-902 | ПЛ | ПС 110 кВ Шали | ЛР-94 | (СУПА)Текущий ремонт: ЛР-94 | 5 | 09-00 11.07.2019г. 16-00 11.07.2019г. | 1 | 33420 | частично Веденский район. | Согласовано с администрацией Веденского района
| 11 | ЧЭ | СРЗиА | Ю-906 | НПЛ | ПС 35 Бердыкель | ОРУ-35/6кВ | Опробование защит управлении выключателей | 3 | 10-00 11.07.2019г. 16-00 12.07.2019г. | 1
| 12 | ЧЭ | ЮУЭС сл.ПС | Ю-904 | ПЛ | ПС 110 кВ Шали | 1СШ-35кВ | (СУПА)Текущий ремонт: ШР-ТН-1, ШР-Т1, ТР-1, ШР-94, ШР-445, В-94, В-445, В-Т1 |  | 09-00 11.07.2019г. 16-00 12.07.2019г. | 1
| 13 | ЧЭ | АРЭС | Ю-905/49 | ПЛ | ПС 110 Катар-Юрт | Ф-5 | Обрезка деревьев, покраска, выправка опор ВЛ-0,4кВ | 0.4 | 09-00 11.07.2019г. 17-00 11.07.2019г. | 1 | 5200 | частично с.Катар-Юрт. | Согласовано с администрацией Ачхой-Мартановского района
| 14 | ЧЭ | сл. ЛЭП | С-240 | НПЛ | ВЛ-110кВ Ищерская-Плиево с отпайками на Карабулак 2. | Л-121 | Замена изоляторов. |  | 09-00 01.07.2019г. 17-00 12.07.2019г. | 1
| 15 | ЧЭ | Шали РЭС | Ю-907/72 | ПЛ | ПС 110 кВ Цемзавод | Ф-5 | Рубка веток |  | 09-00 11.07.2019г. 16-00 11.07.2019г. | 1 | 0 | Военская часть.
| 16 | ЧЭ | Грозн.РЭС | Ю-908/28 | НПЛ | ПС 35 кВ Петропавловская | Ф-5 | для проведения ремонтных работ на объектах АО "Электросвязь" | 0.3 | 09-00 11.07.2019г. 16-00 13.07.2019г. | 1 | 1921 | ст.Ильиновская. | Согласовано с администрацией Грозненского района
| 17 | ЧЭ | Наурск.РЭС | С-260 | НПЛ | ПС-35кВ Кирово | Ф-3 | Перетяжка провода, обрубка деревьев | 0.8 | 09-00 10.07.2019г. 17-00 11.07.2019г. | 1 | 7988 | ст.Калиновская. | Согласовано с администрацией Наурского района

## 12.05
Заявки на вывод в ремонт оборудования ПАО "МРСК Северного Кавказа" в период с 12 июля 2019 г. по 13 июля 2019 г.
| № п/п | филиал/ДЗО | Подраз-деление | № Заявки | Кате-гория | Объект | Оборудование | Причина | Отключаеиюля нагрузка, МВт | Разрешённое время, дата | Аварийная готовность, ч | Численность обесточиваемого населения, чел. | Обесточиваемые населённые пункты (районы) | Примечание
| 1 | АО "ДСК" | ПУ ДЭС | 591 | НПЛ | ПС Ахты | В-40 | Проверка защ. Л-40 | 09.00 до16.00 12.07.19 | 1 | 5 | 18000 | 46 | Согласованно с администрацией
| 2 | СЭ | НЭС |  | НПЛ | ПС 110 кВ Красногвардейская | Тр-1 | Тек. ремонт Тр1, Т.Т. МВ Т-1, ТО привода МВ Т-1, испытание Т.Т. МВ Т-1. | 8-00 12.07.2019 - 17-00 12.07.2019 | 1 |  |  |  | Риски. (отключения потребителей в ремонтной схеме или в режиме «№-1»: Мощность: 8,54 МВт, Кол-во ТП: 351, Кол-во населения: 31060).
| 3 | ЧЭ | ЮУЭС сл.ЛЭП | Ю-899 | НПЛ | ВЛ 110 | Л-121 А | ТО (СУПА) |  | 09-00 11.07.2019г. 16-00 12.07.2019г. | 1
| 4 | ЧЭ | ЮУЭС сл.ЛЭП | Ю-909 | НПЛ | ВЛ 35 ГРП-Красноармейская | Л-17 | Замена разбитых изоляторов оп.№ 2,6,9, расчистка трассы оп.№ 71-72, перетяжка провода оп.№ 71-72 | с переводом нагрузок на Л-447 | 09-00 11.07.2019г. 16-00 12.07.2019г. | 1
| 5 | ЧЭ | ЮУЭС сл.ПС | Ю-911 | ПЛ | ПС 110 кВ ГРП | В-103 | Текущий ремонт: ТТ Л-103 |  | 06-00 12.07.2019г. 17-00 12.07.2019г. | 1
| 6 | ЧЭ | ГГЭС | Ю-912 | ПЛ | ПС 35 кВ Электроприбор | Ф-2 | Перенос МТП-№994 | 0.3 | 10-00 12.07.2019г. 14-00 12.07.2019г. | 1 | 5490 | частично Старопромысловский район г.Грозный. | Согласовано с администрацией Старопромысловского района г.Грозный.
| 7 | ЧЭ | АРЭС | Ю-914/50 | ПЛ | ПС 110 Самашки | Ф-2 | Обрезка деревьев, покраска, выправка опор ВЛ-0,4кВ | 0.4 | 09-00 12.07.2019г. 17-00 12.07.2019г. | 1 | 6019 | с.Закан-Юрт. | Согласовано с администрацией Ачхой-Мартановского района.
| 8 | ЧЭ | Грозн.РЭС | Ю-915/30 | ПЛ | ПС 35 Аэропорт | Ф-3 | Расчистка трассы | 0.3 | 10-00 12.07.2019г. 12-00 12.07.2019г. | 1 | 7649 | с.Алхан-Чурт. | Согласовано с администрацией Грозненского района.
| 9 | ЧЭ | Шали РЭС | Ю-907/72 | ПЛ | ПС 110 кВ Цемзавод | Ф-5 | Рубка веток | 0.8 | 09-00 11.07.2019г. 16-00 12.07.2019г. | 1 | 0 | Военская часть.

## 13.05
Заявки на вывод в ремонт оборудования ПАО "МРСК Северного Кавказа" в период с 13 июля 2019 г. по 14 июля 2019 г.
| № п/п | филиал/ДЗО | Подраз-деление | № Заявки | Кате-гория | Объект | Оборудование | Причина | Отключаеиюля нагрузка, МВт | Разрешённое время, дата | Аварийная готовность, ч | Численность обесточиваемого населения, чел. | Обесточиваемые населённые пункты (районы) | Примечание
| 1 | ЧЭ | ЮУЭС сл.ПС | Ю-923 | ПЛ | ПС 110 кВ Северная | 1СШ-110кВ | Текущий ремонт: ТН-1-110, ШР 110 Т-1, СР-1-110 |  | 06-00 13.07.2019г. 17-00 13.07.2019г. | 1 |  |  | с переводом нагрузок на 2СШ-110
| 2 | ЧЭ | ЮУЭС сл.ПС | Ю-924 | ПЛ | ПС 110 кВ Северная | СМВ-110кВ | Текущий ремонт: СВ-110, ТТ 110 СВ-1, СР-1-110 |  | 06-00 13.07.2019г. 17-00 13.07.2019г. | 1
| 3 | ЧЭ | ЮУЭС сл.ПС | Ю-925 | ПЛ | ПС 110 кВ Северная | 1СШ-35кВ | Текущий ремонт: ШР-Т1, РТ-1, ШР-ТН-1 |  | 06-00 13.07.2019г. 17-00 13.07.2019г. | 1
| 4 | ЧЭ | УРЭС | Ю-926 | ПЛ | ПС 110 кВ Горец | Ф-19 | Рубка веток и замена деф.изоляторов | 0.3 | 09-00 13.07.2019г. 17-00 13.07.2019г. | 1 | 10031 | с. Гойты частично | Согласовано с администрацией Урус-Мартановского района
| 5 | ЧЭ | АРЭС | Ю-927/51 | ПЛ | ПС 35 Катар-Юрт | Ф-6 | Обрезка деревьев, покраска, выправка опор ВЛ-0,4кВ | 0.6 | 09-00 13.07.2019г. 17-00 13.07.2019г. | 1 | 3518 | с. Янди, с. старый Ачхой | Согласовано с администрацией Ачхой-Мартановского района
| 6 | ЧЭ | Шали.РЭС | Ю-928/73 | ПЛ | ПС 110 Шали | Ф-9 | Рубка веток | 1.8 | 09-00 13.07.2019г. 17-00 13.07.2019г. | 1 | 13377 | г. Шали частично | Согласовано с администрацией Шалинского района

## 14.05
Заявки на вывод в ремонт оборудования ПАО "МРСК Северного Кавказа" в период с 14 июля 2019 г. по 15 июля 2019 г.
| № п/п | филиал/ДЗО | Подраз-деление | № Заявки | Кате-гория | Объект | Оборудование | Причина | Отключаеиюля нагрузка, МВт | Разрешённое время, дата | Аварийная готовность, ч | Численность обесточиваемого населения, чел. | Обесточиваемые населённые пункты (районы) | Примечание
| 1 | ЧЭ | АРЭС | Ю-929/52 | ПЛ | ПС 35 Ачхой-Мартан | Ф-9 | Обрезка деревьев, покраска, выправка опор ВЛ-0,4кВ | 0.5 | 09-00 14.07.2019г. 17-00 14.07.2019г. | 1 | 4209 | с. Ачхой-Мартан, с. Давыденко, с. Новый Шарой | Согласовано с администрацией Ачхой-Мартановского района
| 2 | ЧЭ | ЮУЭС сл.ПС | Ю-930 | ПЛ | ПС 110 кВ Северная | 2СШ-110кВ | Текущий ремонт: ТН-2-110, ШР 110 Т-2, СР-2-110 |  | 06-00 14.07.2019г. 17-00 14.07.2019г. | 1 |  |  | с переводом нагрузок на 2СШ-110
| 3 | ЧЭ | ЮУЭС сл.ПС | Ю-931 | ПЛ | ПС 110 кВ Северная | ВЛ 110 кВ Северная - Восточная с отпайкой на ПС Консервная (Л-112) | Текущий ремонт: ЛР 110 Восточная |  | 06-00 14.07.2019г. 17-00 14.07.2019г. | 1
| 4 | ЧЭ | ЮУЭС сл.ПС | Ю-932 | ПЛ | ПС 110 кВ Северная | СМВ-110кВ | Текущий ремонт: ТТ 110 СВ-2, СР-2-110 |  | 06-00 14.07.2019г. 17-00 14.07.2019г. | 1

## 15.05
Заявки на вывод в ремонт оборудования ПАО "МРСК Северного Кавказа" в период с 15 июля 2019 г. по 16 июля 2019 г.
| № п/п | филиал/ДЗО | Подраз-деление | № Заявки | Кате-гория | Объект | Оборудование | Причина | Отключаеиюля нагрузка, МВт | Разрешённое время, дата | Аварийная готовность, ч | Численность обесточиваемого населения, чел. | Обесточиваемые населённые пункты (районы) | Примечание
| 1 | АО ДСК | ПУ СЭС | 339 | НП | ВЛ | ВЛ 35 кВ Дылым -Андрейаул (ВЛ-35-38) | Рубка деревьев (предписание) | 15.07.2019г с 09-00 до 16-00 | 0.5 | 1.3 | 5380 | с.Ленинаул, Новый Данух, Новый Артлух | Согласованно с администрацией Казбековского района
| 2 | ЧЭ | ЮУЭС сл.ЛЭП | Ю-940 | НПЛ | ВЛ 35кВ Цемзавод-Шатой | Л-87 | Расчистка трассы, замена изоляторв, регулировка и перетяжка провода |  | 09-00 15.07.2019г. 16-00 15.07.2019г. | 1 |  |  | с переводом нагрузок на Л-87 А
| 3 | ЧЭ | ЮУЭС сл.ПС | Ю-941 | ПЛ | ПС 110 кВ Шали | ЛР-446 | (СУПА)Текущий ремонт: ЛР-446 | 1.5 | 09-00 15.07.2019г. 16-00 15.07.2019г. | 1 | 12232 | с. Сержень-Юрт, с. Беной, с. Автуры | Согласовано с администрациями Шалинского и Веденского районов
| 4 | ЧЭ | ЮУЭС сл.ПС | Ю-942 | ПЛ | ПС 110 кВ Шали | 2СШ-35кВ | (СУПА)Текущий ремонт: ШР-446, ШР-451, В-446, В-451, ШР-ТН-2, ТР-2, ШР-Т2 |  | 09-00 15.07.2019г. 16-00 15.07.2019г. | 1
| 5 | ЧЭ | СРЗиА | Ю-943 | ПЛ | ПС 110кВ Аргунская ТЭЦ | В 110 Курчалой | Первый профконтроль: вторичных цепей ТТ, комплекта РЗ №1 ТОР 300 ДЗЛ 522, комплекта РЗА №2 Сириус-3-ЛВ-03. |  | 06-00 15.07.2019г. 17-00 18.07.2019г. | 1 |  |  | с переводом на ОВ
| 6 | ЧЭ | СРЗиА | Ю-944 | ПЛ | ПС 110 кВ Курчалой | В 110 Аргунская ТЭЦ | Первый профконтроль: вторичных цепей ТТ, комплект РЗ №1 ТОР 300 ДЗЛ 522, комплект РЗА №2 ТОР 300 КСЗ 510. |  | 06-00 15.07.2019г. 17-00 18.07.2019г. | 1 |  |  | с переводом на ОВ
| 7 | ЧЭ | УРЭС | Ю-945/60 | ПЛ | ПС 35кВ Урус-Мартан | Ф-1 | Рубка веток | 0.9 | 09-00 15.07.2019г. 17-00 15.07.2019г. | 1 | 6156 | с. Гехи частично | Согласовано с администрацией Урус-Мартановского района
| 8 | ЧЭ | АРЭС | Ю-946/53 | ПЛ | ПС 110кВ Самашки | Ф-8 | Обрезка деревьев, покраска, выправка опор ВЛ-0,4кВ | 0.7 | 09-00 15.07.2019г. 17-00 15.07.2019г. | 1 | 400 | с. Самашки частично | Согласовано с администрацией Ачхой-Мартановского района
| 9 | ЧЭ | ГГЭС | Ю-947/51 | НПЛ | ПС 110кВ Северная | Ф-27 | Для ограничения электроэнергии неплательшиков | 1.8 | 10-00 15.07.2019г. 11-00 15.07.2019г. | 1 | 8000 | частично Ленинский район | Согласовано с Мэрией г. Грозный
| 10 | ЧЭ | Гудерм.РЭС | Ю-949/28 | ПЛ | ПС 110кВ Гудермес-Сити | Ф-17, Ф-23 | Обрезка деревьев | 1.8 | 09-00 15.07.2019г. 16-00 15.07.2019г. | 1 | 8990 | с. Илсхан-Юрт, частично с.Джалка | Согласовано с администрацией Гудермесского района
| 11 | ЧЭ | ЮУЭС сл.ЛЭП | Ю-912 | ПЛ | ВЛ 35 кВ Горец-Катыр-Юрт | Л-480 | Механизированная расчистка трассы | 1,5 с переводом части нагрузок на Л-474 | 09-00 15.07.2019г. 16-00 15.07.2019г. | 1 | 13501 | с. Гехи-Чу, с. Шалажи с. Рошни-Чу | Согласовано с администрацией Урус-Мартановского района
| 12 | ЧЭ | сл. ЛЭП | С-240 | НПЛ | ВЛ-110кВ. | Л-121 | Замена изоляторов. |  | 09-00 12.07.2019г. 17-00 16.07.2019г. | 1
| 13 | ЧЭ | сл.ПС | С-261 | НПЛ | ПС-110кВ Ищерская | В-Т2-110 для БВР на ШСВ-110 | Замена масла ШСВ-110. |  | 08-30 15.07.2019г. 17-00 15.07.2019г. | 1

## 16.05
Заявки на вывод в ремонт оборудования ПАО "МРСК Северного Кавказа" в период с 16 июля по 17 июля 2019 г.
№ п/п | филиал/ДЗО | Подраз-деление | № Заявки | Кате-гория | Объект | Оборудование | Причина | Отключаеиюля нагрузка, МВт | Разрешённое время, дата | Аварийная готовность, ч | Численность обесточиваемого населения, чел. | Обесточиваемые населённые пункты (районы) | Примечание
1 | АО "ДСК" | ПУ ЦЭС |  | НПЛ | ВЛ-35 кВ №26 |  | Переустройство ВЛ в пр опор №31-32 в связи с расширением автотрассы М-29 "Кавказ" | 4 | 08-00 16.07.2019 20-00 16.07.2019 | 3 | 6000 | Часть города Махачкала. | Гор сетям отправленна телефонаграмма, с потребителями согласованно.
2 | ЧЭ | ЮУЭС сл.ПС | Ю-950 |  | ПС 35 кВ Бачи-Юрт | ЛР-51 | (СУПА)Текущий ремонт: ЛР-51 |  | 09-00 16.07.2019г. 16-00 16.07.2019г. | 1
3 | ЧЭ | ЮУЭС сл.ПС | Ю-951 | НПЛ | ПС 35 кВ Бачи-Юрт | ЛР-452 | (СУПА)Текущий ремонт: ЛР-452 |  | 09-00 16.07.2019г. 16-00 16.07.2019г. | 1
4 | ЧЭ | ЮУЭС сл.ПС | Ю-952 | ПЛ | ПС 35 кВ Бачи-Юрт | Т-1 | (СУПА)Текущий ремонт: В-Т1, СВ-35, ШР-Т1, СР-1, 1СШ-КРУН 10кВ | 3 | 09-00 16.07.2019г. 16-00 16.07.2019г. | 1 | 14153 | с.Ахмат-Юрт, частично с.Бачи-Юрт | Согласовано с администрацией Курчалоевского района
5 | ЧЭ | ЮУЭС сл.ПС | Ю-953 |  | ПС 35 кВ Бачи-Юрт | Т-2 | (СУПА)Текущий ремонт: В-Т2, СР-2, ШР-Т2, СВ-35, Т-2, 2СШ-КРУН 10кВ | 3 | 09-00 16.07.2019г. 16-00 16.07.2019г. | 1 | 23511 | с.Аллерой, частично с.Бачи-Юрт, | Согласовано с администрацией Курчалоевского района
6 | ЧЭ | ЮУЭС сл.ПС | Ю-954 | НПЛ | ПС 35 кВ Бачи-Юрт | Т-1 | Сушка масла Т-1 |  | 09-00 16.07.2019г. 16-00 18.07.2019г. | 1
7 | ЧЭ | СРЗиА | Ю-944 | ПЛ | ПС 110кВ Аргунская ТЭЦ | В 110 Курчалой | Первый профконтроль: вторичных цепей ТТ, комплекта РЗ №1 ТОР 300 ДЗЛ 522, комплекта РЗА №2 Сириус-3-ЛВ-03. | с переводом на ОВ | 06-00 15.07.2019г. 17-00 18.07.2019г. | 1
8 | ЧЭ | СРЗиА | Ю-945 | ПЛ | ПС 110 кВ Курчалой | В 110 Аргунская ТЭЦ | Первый профконтроль: вторичных цепей ТТ, комплект РЗ №1 ТОР 300 ДЗЛ 522, комплект РЗА №2 ТОР 300 КСЗ 510. | с переводом на ОВ | 06-00 15.07.2019г. 17-00 18.07.2019г. | 1
9 | ЧЭ | УРЭС | Ю-955/60 | ПЛ | ПС 110 кВ Горец | Ф-3 | Рубка веток | 1.2 | 09-00 16.07.2019г. 17-00 16.07.2019г. | 1 | 10895 | с.Мартан-Чу, частично г.Урус-Мартан | Согласовано с администрацией Урус-Мартановского района
10 | ЧЭ | АРЭС | Ю-956/54 | ПЛ | ПС 35 кВ Катар-Юрт | Ф-5 | Обрезка деревьев, покраска, выправка опор ВЛ-0,4кВ | 0.5 | 09-00 16.07.2019г. 17-00 16.07.2019г. | 1 | 5200 | частично с.Катар-Юрт | Согласовано с администрацией Ачхой-Мартановского района
11 | ЧЭ | Шатой. РЭС | Ю-957/10 | ПЛ | ПС 35 кВ Шатой | Ф-3 | Обрезка деревьев, выправка опор | 0.3 | 09-00 16.07.2019г. 17-00 16.07.2019г. | 1 | 2269 | с. Нохчи-Келой с. Шатой с. Юкерч-Келой, с. Хал-Килой с. Шаро-Аргун с. Асланбек-Шерипово, с. Беной с. Дехесты с. Мускали с. Мусолт-Аул | Согласовано с администрацией Шатойского района
12 | ЧЭ | Гудерм. ГЭС | Ю-958/22 | ПЛ | ПС 110 кВ Гудермес-Город | Ф-18 | Обрезка деревьев | 0.3 | 09-00 16.07.2019г. 16-00 16.07.2019г. | 1 | 600 | частично г.Гудермес | Согласовано с администрацией Гудермесского района
13 | ЧЭ | Гудерм. ГЭС | Ю-959/23 | НПЛ | ПС 110 кВ Гудермес-Сити | Ф-19 | Замена КЛ муфта | 0.8 | 09-00 16.07.2019г. 16-00 16.07.2019г. | 1 | 2000 | частично г.Гудермес | Согласовано с администрацией Гудермесского района
14 | ЧЭ | Грозн. РЭС | Ю-960/31 | ПЛ | ПС 110 кВ Октябрьская | Ф-3 | Обрезка деревьев | 0.7 | 09-00 16.07.2019г. 16-00 16.07.2019г. | 1 | 8909 | с.Чечен-Аул | Согласовано с администрацией Грозненского района
15 | ЧЭ | Курчал.РЭС | Ю-962/8 | ПЛ | ПС 110 кВ Курчалой | Ф-9 | Обрезка деревьев | 0.6 | 09-00 16.07.2019г. 16-00 16.07.2019г. | 1 | 12426 | с.Цоцин-Юрт | Согласовано с администрацией Курчалоевского района
16 | ЧЭ | Курчал.РЭС | Ю-963/9 | ПЛ | ПС 35 кВ Курчалой | Ф-9 | Обрезка деревьев | 0.4 | 09-00 16.07.2019г. 16-00 16.07.2019г. | 1 | 7035 | с.Цоцин-Юрт | Согласовано с администрацией Курчалоевского района
17 | ЧЭ | ГГЭС | Ю-961/52 | НПЛ | ПС 110 кВ Восточная | Ф-12 | Установка ВНА | 1 | 09-00 16.07.2019г. 16-00 16.07.2019г. | 1 | 7145 | частично г.Грозный (частично Лелниский р-он) | Согласовано с администрацией г. Грозный
18 | ЧЭ | Ножай. РЭС | Ю-964/6 | НПЛ | ПС 35 кВ Саясан | Ф-3 | Выправка и перенос опор -10кВ ремонт ВЛ | 0.3 | 09-00 16.07.2019г. 16-00 21.07.2019г. | 1 | 1144 | с.Турти-Хутор, с.Шуани, с.Малые-Шуани, с.Исай-Юрт | Согласовано с администрацией Ножай-Юртовского района
19 | ЧЭ | сл.ПС | С-264 | НПЛ | ПС-35кВ Кирово | РУ-10, Ф-3, 7 | регулировка привода | 1.1 | 10-30 16.07.2019г. 16-00 16.07.2019г. | 1 | 7988 | ст. Калиновская | Согласовано с администрацией Наурского района

## 17.05
Заявки на вывод в ремонт оборудования ПАО "МРСК Северного Кавказа" в период с 17 по 18 июля 2019 г.
№ п/п | филиал/ДЗО | Подраз-деление | № Заявки | Кате-гория | Объект | Оборудование | Причина | Отключаеиюля нагрузка, МВт | Разрешённое время, дата | Аварийная готовность, ч | Численность обесточиваемого населения, чел. | Обесточиваемые населённые пункты (районы) | Примечание
1 | ЧЭ | ЮУЭС сл.ПС | Ю-954 | НПЛ | ПС 35 кВ Бачи-Юрт | Т-1 | Сушка масла Т-1 |  | 09-00 17.07.2019г. 16-00 19.07.2019г. | 1
2 | ЧЭ | ЮУЭС сл.ПС | Ю-961 | ПЛ | ПС 35 кВ №56 | Т-1 | (СУПА)Текущий ремонт: В-14, ТСН, ТТ-35, 1СШ-КРУН 10кВ | 2.2 | 09-00 17.07.2019г. 12-00 17.07.2019г. | 1 | 16277 | частично г.Грозный | Согласовано с администрацией Грозненского района
3 | ЧЭ | ЮУЭС сл.ПС | Ю-962 | ПЛ | ПС 35 кВ №56 | Т-2 | (СУПА)Текущий ремонт: В-2, В-34, 2СШ-КРУН 10кВ | 1 | 12-00 17.07.2019г. 16-00 17.07.2019г. | 1 | 4119 | частично г.Грозный | Согласовано с администрацией Грозненского района
4 | ЧЭ | СРЗиА | Ю-963 | ПЛ | ПС 35 кВ №56 | ОРУ-35/10кВ 1СШ | Опробование защит приводов и управлении 35/10кВ |  | 09-00 17.07.2019г. 12-00 17.07.2019г. | 1
5 | ЧЭ | СРЗиА | Ю-964 | ПЛ | ПС 35 кВ №56 | ОРУ-35/10кВ 2СШ | Опробование защит приводов и управлении 35/10кВ |  | 12-00 17.07.2019г. 16-00 17.07.2019г. | 1
6 | ЧЭ | СРЗиА | Ю-965 | ПЛ | ПС 110кВ Аргунская ТЭЦ | В 110 Курчалой | Первый профконтроль: вторичных цепей ТТ, комплекта РЗ №1 ТОР 300 ДЗЛ 522, комплекта РЗА №2 Сириус-3-ЛВ-03. | с переводом на ОВ | 06-00 15.07.2019г. 17-00 18.07.2019г. | 1
7 | ЧЭ | СРЗиА | Ю-966 | ПЛ | ПС 110 кВ Курчалой | В 110 Аргунская ТЭЦ | Первый профконтроль: вторичных цепей ТТ, комплект РЗ №1 ТОР 300 ДЗЛ 522, комплект РЗА №2 ТОР 300 КСЗ 510. | с переводом на ОВ | 06-00 15.07.2019г. 17-00 18.07.2019г. | 1
8 | ЧЭ | Ножай. РЭС | Ю-964/6 | НПЛ | ПС 35 кВ Саясан | Ф-3 | Выправка и перенос опор -10кВ ремонт ВЛ | 0.3 | 09-00 16.07.2019г. 16-00 21.07.2019г. | 1 | 1144 | с.Турти-Хутор, с.Шуани, с.Малые-Шуани, с.Исай-Юрт | Согласовано с администрацией Ножай-Юртовского района
9 | ЧЭ | Шали. РЭС | Ю-972/74 | НПЛ | ПС 110кВ Шали | Ф-2 | Замена опоры -10кВ, перенос тр-ра возле школы "Хафиза" | 1.4 | 09-00 17.07.2019г. 16-00 17.07.2019г. | 1 | 14406 | частиично г.Шали | Согласовано с администрацией Шалинского района
10 | ЧЭ | ЮУЭС сл.ПС | Ю-950 |  | ПС 35 кВ Бачи-Юрт | ЛР-51 | (СУПА)Текущий ремонт: ЛР-51 |  | 09-00 17.07.2019г. 16-00 17.07.2019г. | 1
11 | ЧЭ | ЮУЭС сл.ПС | Ю-951 | НПЛ | ПС 35 кВ Бачи-Юрт | ЛР-452 | (СУПА)Текущий ремонт: ЛР-452 |  | 09-00 17.07.2019г. 16-00 17.07.2019г. | 1
12 | ЧЭ | ЮУЭС сл.ПС | Ю-952 | ПЛ | ПС 35 кВ Бачи-Юрт | Т-1 | (СУПА)Текущий ремонт: В-Т1, СВ-35, ШР-Т1, СР-1, 1СШ-КРУН 10кВ | 3 | 09-00 17.07.2019г. 16-00 17.07.2019г. | 1 | 14153 | с.Ахмат-Юрт, частично с.Бачи-Юрт | Согласовано с администрацией Курчалоевского района
13 | ЧЭ | ЮУЭС сл.ПС | Ю-953 |  | ПС 35 кВ Бачи-Юрт | Т-2 | (СУПА)Текущий ремонт: В-Т2, СР-2, ШР-Т2, СВ-35, Т-2, 2СШ-КРУН 10кВ | 3 | 09-00 17.07.2019г. 16-00 17.07.2019г. | 1 | 23511 | с.Аллерой, частично с.Бачи-Юрт, | Согласовано с администрацией Курчалоевского района
14 | ЧЭ | АРЭС | Ю-967/54 | ПЛ | ПС 35кВ Катар-Юрт | Ф-4 | Обрезка деревьев, покраска, выправка опор ВЛ-0,4кВ | 1.2 | 09-00 17.07.2019г. 17-00 17.07.2019г. | 1 | 8100 | частично с. Катар-Юрт | Согласовано с администрацией Ачхой-Мартановского района
15 | ЧЭ | Шатой. РЭС | Ю-968/11 | ПЛ | ПС 35кВ Шатой | Ф-4 | Обрезка деревьев, выправка опор | 0.3 | 09-00 17.07.2019г. 16-00 17.07.2019г. | 1 | 754 | с. Большие Варанды с. Сюжи, с. Хаккой | Согласовано с администрацией Шатойского района
16 | ЧЭ | сл. ЛЭП | С-262 | НПЛ | ВЛ-110кВ. | Л-129 | Замена изоляторов, расчистка трассы. |  | 08-00 17.07.2019г. 17-00 26.07.2019г. | 1
17 | ИЭ | СЛ ПС | 110 | НПЛ | ПС 110 кВ Ачалуки | КРУН - 6 кВ | Текущий ремонт ЛР-6кВ Т-1 | 4.4 | 17.07.2019г. с 10:00 до 17:00 | 1 | 19860 | с.п Верхние Ачалуки, с.п. Средние Ачалуки и частично с.п.Нижние Ачалуки | Согласовано с потребителями

## 18.05
Заявки на вывод в ремонт оборудования ПАО "МРСК Северного Кавказа" в период с 18 по 19 июля 2019 г.
| № п/п | филиал/ДЗО | Подраз-деление | № Заявки | Кате-гория | Объект | Оборудование | Причина | Отключаеиюля нагрузка, МВт | Разрешённое время, дата | Аварийная готовность, ч | Численность обесточиваемого населения, чел. | Обесточиваемые населённые пункты (районы) | Примечание
| 1 | ЧЭ | ЮУЭС сл.ЛЭП | Ю-972 | ПЛ | ВЛ 110 кВ Грозненская ТЭС – Грозный | II цепь с отпайкой на ПС Южная | Расчистка трассы |  | 09-00 18.07.2019г. 16-00 18.07.2019г. | 1
| 2 | ЧЭ | ЮУЭС сл.ПС | Ю-954 | НПЛ | ПС 35 кВ Бачи-Юрт | Т-1 | Сушка масла Т-1 | 3 | 09-00 16.07.2019г. 16-00 18.07.2019г. | 1 | 14153 | с. Бачи-Юрт, с. Центорой | Отключение согласовано с администрацией Курчалоевского района
| 3 | ЧЭ | ЮУЭС сл.ПС | Ю-969 | ПЛ | ПС 110 кВ Гудермес-Тяговая | 2-СШ-110кВ, В-144 | Замена изоляторов разъединителей 110кВ: ШР-144-2 |  | 06-00 18.07.2019г. 17-00 18.07.2019г. | 1
| 4 | ЧЭ | СРЗиА | Ю-965 | ПЛ | ПС 110кВ Аргунская ТЭЦ | В 110 Курчалой | Первый профконтроль: вторичных цепей ТТ, комплекта РЗ №1 ТОР 300 ДЗЛ 522, комплекта РЗА №2 Сириус-3-ЛВ-03. | с переводом на ОВ | 06-00 15.07.2019г. 17-00 18.07.2019г. | 1
| 5 | ЧЭ | СРЗиА | Ю-966 | ПЛ | ПС 110 кВ Курчалой | В 110 Аргунская ТЭЦ | Первый профконтроль: вторичных цепей ТТ, комплект РЗ №1 ТОР 300 ДЗЛ 522, комплект РЗА №2 ТОР 300 КСЗ 510. | с переводом на ОВ | 06-00 15.07.2019г. 17-00 18.07.2019г. | 1
| 6 | ЧЭ | СРЗиА | Ю-970 | ПЛ | ПС 110 кВ Курчалой | ТН-2-110 | Первый профконтроль вторичных цепей ТН-2 110 |  | 06-00 18.07.2019г. 17-00 18.07.2019г. | 1
| 7 | ЧЭ | АРЭС | Ю-971/54 | ПЛ | ПС 35кВ Ачхой-Мартан | Ф-3 | Обрезка деревьев, покраска, выправка опор ВЛ-0,4кВ | 0.5 | 09-00 18.07.2019г. 17-00 18.07.2019г. | 1 | 4376 | Частично с. Ачхой-Мартан | Отключение согласовано с администрацией Ачхой-Мартановского района
| 8 | ЧЭ | Аргун.ГЭС | Ю-972/10 | ПЛ | ПС 110кВ Аргунская-ТЭЦ | Ф-19 | Обрезка деревьев, перенос опоры-6кВ | 0.8 | 09-00 18.07.2019г. 16-00 18.07.2019г. | 1 | 5365 | Частично г. Аргун | Отключение согласовано с администрацией г. Аргун
| 9 | ЧЭ | Ножай. РЭС | Ю-964/6 | НПЛ | ПС 35 кВ Саясан | Ф-3 | Выправка и перенос опор -10кВ ремонт ВЛ | 0.3 | 09-00 16.07.2019г. 16-00 21.07.2019г. | 1 | 1144 | с.Турти-Хутор, с.Шуани, с.Малые-Шуани, с.Исай-Юрт | Согласовано с администрацией Ножай-Юртовского района
| 10 | ЧЭ | Гудерм.ГЭС | Ю-973/24 | ПЛ | ПС 110кВ Гудермес-Город | Ф-22 | Обрезка деревьев | 0.5 | 09-00 18.07.2019г. 16-00 18.07.2019г. | 1 | 11758 | Частично г. Гудермес | Отключение согласовано с администрацией Гудермесского района
| 11 | ЧЭ | Грозн.РЭС | Ю-974/32 | ПЛ | ПС 110кВ Цемзавод | Ф-2 | Выправка опоры №4 ВЛ-10кВ | 1 | 09-00 18.07.2019г. 16-00 18.07.2019г. | 1 | 2883 | с. Дуба-Юрт с. Дачу-Барзой с. Ярыш-Марды с. Зоны с. Улус-Керт | Отключение согласовано частично: с администрациями Шатойского , Шалинского и Грозненского районов
| 12 | ЧЭ | сл. ЛЭП | С-240 | НПЛ | ВЛ-110кВ. | Л-121 | Замена изоляторов. |  | 09-00 12.07.2019г. 17-00 16.07.2019г. | 1
| 13 | ЧЭ | сл.ПС | С-265 | ПЛ | ПС-110кВ Наурская | В-173,ЛР-173, ОР-173,ШР-173,ТТ-173,1СШ-110, ОСШ-110 | ТО. |  | 09-00 18.07.2019г. 17-00 19.07.2019г. | 1
| 14 | ЧЭ | сл.СИиДО | С-266 | ПЛ | ПС-110кВ Наурская | В-173,ЛР-173, ОР-173,ШР-173,1СШ-110,ОСШ-110 | Испытание. |  | 09-00 18.07.2019г. 17-00 18.07.2019г. | 1
| 15 | ЧЭ | сл. ЛЭП | С-267 | НПЛ | ВЛ-110кВ Наурская-Алпатово | Л-173 | Расчистка трассы. |  | 09-00 18.07.2019г. 17-00 19.07.2019г. | 1
| 16 | ЧЭ | ШРЭС | С-268/108 | ПЛ | ПС-110кВ Шелковская | Ф-6 | Установка разъед. | 0.02 | 09-00 18.07.2019г. 17-00 18.07.2019г. | 1 | 250 | пос. Вокзальный, кошары. | Отключение согласовано с администрацией Шелковского района
| 17 | АО "ДСК" | ПУ ГЭС | 138 | НП | ПС 110 кВ Цудахар | 1-СШ-10 кВ с Т-1 | Покраска КРУН 10 кВ 1-СШ-10 кВ | 1.3 | с 14:00 до 18:00 18.07,2019г. | 2 | 4600 | Частично Левашинский и Акушинский районы | Согласовано обесточение с Левашинским и Аушинским РЭС
| 18 | АО "ДСК" | ПУ ГЭС | 139 | НП | ПС 110 кВ Цудахар | 2-СШ-10 кВ с Т-2 | Покраска КРУН 10 кВ 2-СШ-10 кВ | 0.3 | с 10:00 до 14:00 18.07,2019г. | 3 | 730 | Частично Левашинский район | Согласовано обесточение с Левашинским РЭС
| 19 | АО "ДСК" | ПУ ГЭС | 137 | ПЛ | ПС 110 кВ Гидатль | Т-1 | Плановая проверка устройств РЗА в объеме профилактического контроля | 1 | с 10:00 до 13:00 18.07.2019г. | 4 | 4700 | Частично Шамильский район | Согласовано с администрацией Шамильского района.

## 19.05
Заявки на вывод в ремонт оборудования ПАО "МРСК Северного Кавказа" в период с 19 по 20 июля 2019 г.
| № п/п | филиал/ДЗО | Подраз-деление | № Заявки | Кате-гория | Объект | Оборудование | Причина | Отключаеиюля нагрузка, МВт | Разрешённое время, дата | Аварийная готовность, ч | Численность обесточиваемого населения, чел. | Обесточиваемые населённые пункты (районы) | Примечание
| 1 | СЭ | ПЭС | 463 | ПЛ | ПС 110 кВ Арзгир | Тр-2 | Средний ремонт РТ-2-II. | 4.5 | 8-00 23.07.2019 - 17-00 26.07.2019 | 1 | 12066 |  | Риски. Мощность: 8,54 МВт Кол-во ТП: 351 Кол-во населения: 31060)
| 2 | ЧЭ | ЮУЭС сл.ПС | Ю-954 | НПЛ | ПС 35 кВ Бачи-Юрт | Т-1 | Сушка масла Т-1 | 3 | 09-00 16.07.2019г. 16-00 19.07.2019г. | 1 | 14153 | с. Бачи-Юрт, с. Центорой | Отключение согласовано с администрацией Курчалоевского района
| 3 | ЧЭ | ЮУЭС сл.ПС | Ю-981 | ПЛ | ПС 110 кВ Гудермес-Тяговая | В-142, ОВ-2 | Замена изоляторов разъединителя ШР-142-2, ШР-ОВ-2 |  | 06-00 19.07.2019г. 17-00 20.07.2019г. | 1
| 4 | ЧЭ | ЮУЭС сл.ПС | Ю-982 | НПЛ | ПС 110 кВ ГРП-110 | 1СШ-110, ТН-1 | Текущий ремонт: ШР-Т2-110-1, ШР-ОВ-1, ТН-1-110, ШР-ТН1-110, ШР-136-1, ШР-105-1 |  | 06-00 19.07.2019г. 17-00 22.07.2019г. | 1
| 5 | ЧЭ | ЮУЭС сл.ПС | Ю-983 | ПЛ | ПС 110 кВ ГРП-110 | ОВ-110 | ТР: ОВ-110, ШР-ОВ-1, ОР-ОВ |  | 06-00 19.07.2019г. 17-00 20.07.2019г. | 1
| 6 | ЧЭ | ЮУЭС сл.ПС | Ю-984 | ПЛ | ПС 110 кВ ГРП-110 | ОСШ-110 | ТР и испытание: ОР-Т2-110, ОР-ОВ |  | 06-00 19.07.2019г. 17-00 19.07.2019г. | 1
| 7 | ЧЭ | СРЗиА | Ю-985 | ПЛ | ПС 110 кВ ГРП-110 | ОВ-110 | Послеаварийная проверка комплекта ступенчатых защит ОВ-110, (ТЗНП, ДЗ, ТО) (ШДЭ-2802) |  | 06-00 19.07.2019г. 17-00 20.07.2019г. | 1
| 8 | ЧЭ | АРЭС | Ю-986/55 | ПЛ | ПС 35кВ Катар-Юрт | Ф-8 | Обрезка деревьев, покраска, выправка опор ВЛ-0,4кВ | 0.5 | 09-00 19.07.2019г. 17-00 19.07.2019г. | 1 | 4132 | частично с. Валерик | Отключение согласовано с администрацией Ачхой-Мартановского района
| 9 | ЧЭ | Шали. РЭС | Ю-987/74 | ПЛ | ПС 110кВ Шали | Ф-11 | Обрезка деревьев, замена изоляторов | 0.8 | 09-00 19.07.2019г. 16-00 19.07.2019г. | 1 | 3084 | частично с.Автуры | Отключение согласовано с администрацией Шалинского района
| 10 | ЧЭ | Шали. РЭС | Ю-988/75 | НПЛ | ПС 110кВ Аргунская-ТЭЦ | Ф-14 | Замена РЛНД | 0.3 | 09-00 19.07.2019г. 16-00 19.07.2019г. | 1 | 3000 | частично с. Мескер-Юрт | Отключение согласовано с администрацией Шалинского района
| 11 | ЧЭ | УРЭС | Ю-989/62 | НПЛ | ПС 110кВ Урус-Мартан | Ф-1 | Ремонт РЛНД-ТП-№1/2 | 0,6 МВт. с откл.на 2 часа | 09-00 19.07.2019г. 16-00 19.07.2019г. | 1 | 6156 | с. Гехи | Отключение согласовано с администрацией Урус-Мартановского района
| 12 | ЧЭ | Грозн. РЭС | Ю-990/33 | НПЛ | ПС 35 кВ Петропавловская | Ф-5 | Перенос линий электросвязь | 0.3 | 09-00 19.07.2019г. 16-00 19.07.2019г. | 1 | 1921 | ст. Ильинская | Отключение согласовано с администрацией Грозненского района
| 13 | ЧЭ | сл. ЛЭП | С-262 | НПЛ | ВЛ-110кВ. | Л-129 | Замена изоляторов, расчистка трассы. |  | 08-00 18.07.2019г. 17-00 27.07.2019г.
| 14 | ЧЭ | сл.ПС | С-265 | ПЛ | ПС-110кВ Наурская | В-173,ЛР-173, ОР-173,ШР-173,ТТ-173,1СШ-110, ОСШ-110 | ТО. |  | 09-00 18.07.2019г. 17-00 19.07.2019г.
| 15 | ЧЭ | сл. ЛЭП | С-267 | НПЛ | ВЛ-110кВ. | Л-173 | Расчистка трассы. |  | 09-00 18.07.2019г. 17-00 19.07.2019г.

## 20.05
Заявки на вывод в ремонт оборудования ПАО "МРСК Северного Кавказа" в период с 20 по 21 июля 2019 г.
№ п/п | филиал/ДЗО | Подраз-деление | № Заявки | Кате-гория | Объект | Оборудование | Причина | Отключаеиюля нагрузка, МВт | Разрешённое время, дата | Аварийная готовность, ч | Численность обесточиваемого населения, чел. | Обесточиваемые населённые пункты (районы) | Примечание
1 | ДСК | АО "ДСК" | ПУ ГЭС | 140 | НП | ВЛ 35 кВ Анцух-Тлярата (ВЛ-35-13) | Буро-взрывные работы по графику, демонтаж и монтаж проводов в пролетах № 9-10-11 и демонтаж опоры №11 |  | с 07-00 20.07.2019г. по 18-00 22.07.2019г. без ввода на ночь | 3 | 7400 | Частично Тляратинский район в т.ч. райцентр | Согласованно с администрацией Тляратинского района.
2 | ЧЭ | ЮУЭС сл.ПС | Ю-980 | НПЛ | ПС 35 кВ Бачи-Юрт | Т-1 | Сушка масла Т-1 | 3 МВт | 09-00 17.07.2019г. 16-00 20.07.2019г. | 1 | 14153 | частично с.Бачи-Юрт | Согласовано с администрацией Курчалоевского района
3 | ЧЭ | ЮУЭС сл.ПС | Ю-981 | ПЛ | ПС 110 кВ Гудермес-Тяговая | В-142, ОВ-2 | Замена изоляторов разъединителя ШР-142-2, ШР-ОВ-2 |  | 06-00 19.07.2019г. 17-00 20.07.2019г. | 1
4 | ЧЭ | ЮУЭС сл.ПС | Ю-982 | НПЛ | ПС 110 кВ ГРП-110 | 1СШ-110, ТН-1 | Текущий ремонт: ШР-Т2-110-1, ШР-ОВ-1, ТН-1-110, ШР-ТН1-110, ШР-136-1, ШР-105-1 |  | 06-00 19.07.2019г. 17-00 22.07.2019г. | 1
5 | ЧЭ | ЮУЭС сл.ПС | Ю-983 | ПЛ | ПС 110 кВ ГРП-110 | ОВ-110 | ТР: ОВ-110, ШР-ОВ-1, ОР-ОВ |  | 06-00 19.07.2019г. 17-00 20.07.2019г. | 1
6 | ЧЭ | СРЗиА | Ю-985 | ПЛ | ПС 110 кВ ГРП-110 | ОВ-110 | Послеаварийная проверка комплекта ступенчатых защит ОВ-110, (ТЗНП, ДЗ, ТО) (ШДЭ-2802) |  | 06-00 19.07.2019г. 17-00 20.07.2019г. | 1
7 | ЧЭ | ЮУЭС сл.ПС | Ю-991 | ПЛ | ПС 110 кВ Северная | 1СШ-110кВ | Текущий ремонт: ТН-1-110, ШР 110 Т-1, СР-1-110 | с переводом нагрузок на 2СШ-110 | 06-00 20.07.2019г. 17-00 20.07.2019г. | 1
8 | ЧЭ | ЮУЭС сл.ПС | Ю-992 | ПЛ | ПС 110 кВ Северная | СМВ-110кВ | Текущий ремонт: СВ-110, ТТ 110 СВ-1, СР-1-110 |  | 06-00 20.07.2019г. 17-00 20.07.2019г. | 1
9 | ЧЭ | ЮУЭС сл.ПС | Ю-993 | ПЛ | ПС 110 кВ Северная | 1СШ-35кВ | Текущий ремонт: ШР-Т1, РТ-1, ШР-ТН-1 |  | 06-00 20.07.2019г. 17-00 20.07.2019г. | 1
10 | ЧЭ | АРЭС | Ю-994/56 | ПЛ | ПС 35кВ Ачхой-Мартан | Ф-7 | Обрезка деревьев, покраска, выправка опор ВЛ-0,4кВ | 0,5 МВт | 09-00 20.07.2019г. 17-00 20.07.2019г. | 1 | 5431 | с.Гой-Чу | Согласовано с администрацией Урус-Мартановского района
11 | ЧЭ | Ножай.РЭС | Ю-964/6 | НПЛ | ПС 35кВ Саясан | Ф-3 | Выправка и перенос опор -10кВ ремонт ВЛ | 0,3 МВт | 09-00 16.07.2019г. 16-00 21.07.2019г. | 1 | 1144 | с.Турты-Хутор, с.Шуани, с.Малые-Шуани, с.Исай-Юрт | Согласовано с администрацией Ножай-Юртовского района

## 21.05
Заявки на вывод в ремонт оборудования ПАО "МРСК Северного Кавказа" в период с 21 июля 2019 г. по 22 июля 2019 г.
| № п/п | филиал/ДЗО | Подраз-деление | № Заявки | Кате-гория | Объект | Оборудование | Причина | Отключаеиюля нагрузка, МВт | Разрешённое время, дата | Аварийная готовность, ч | Численность обесточиваемого населения, чел. | Обесточиваемые населённые пункты (районы) | Примечание
| 1 | ЧЭ | Ножай.РЭС | Ю-964/6 | НПЛ | ПС 35кВ Саясан | Ф-3 | Выправка и перенос опор -10кВ ремонт ВЛ | 0,3 МВт | 09-00 16.07.2019г. 16-00 21.07.2019г. | 1 | 1144 | с.Турты-Хутор, с.Шуани, с.Малые-Шуани, с.Исай-Юрт | Согласовано с администрацией Ножай-Юртовского района
| 2 | ЧЭ | ЮУЭС сл.ПС | Ю-982 | НПЛ | ПС 110 кВ ГРП | 1СШ-110, ТН-1 | Текущий ремонт: ШР-Т2-110-1,ШР-ОВ-1, ТН-1-110, ШР-ТН1-110, ШР-136-1, ШР-105-1 |  | 06-00 19.07.2019г. 17-00 22.07.2019г. | 1
| 3 | ЧЭ | ЮУЭС сл.ПС | Ю-995 | ПЛ | ПС 110 кВ ГРП | 3СШ-КРУН-10кВ | Текущий ремонт: 3СШ-КРУН 10кВ | 2 МВт | 08-00 2107.2019г. 17-00 21.07.2019г. | 1 | 11471 | пос.Кирово, с.Алхан-Кала | Согласовано с администрацией Грозненского района
| 4 | ЧЭ | ЮУЭС сл.ПС | Ю-996 | ПЛ | ПС 110 кВ ГРП | 4СШ-КРУН-10кВ | Текущий ремонт: 4СШ-КРУН 10кВ | 1,5 МВт | 08-00 2107.2019г. 17-00 21.07.2019г. | 1 | 5647 | пос.Андреевская долина, с.Октябрьское, с.Красностепновское | Согласовано с администрацией Грозненского района
| 5 | ЧЭ | АРЭС | Ю-997/57 | ПЛ | ПС 35кВ Катар-Юрт | Ф-9 | Обрезка деревьев, покраска, выправка опор ВЛ-0,4кВ | 0,6 МВт | 09-00 2107.2019г. 17-00 21.07.2019г. | 1 | 4292 | частично с.Валерик | Согласовано с администрацией Ачхой-Мартановского района

## 22.05
Заявки на вывод в ремонт оборудования ПАО "МРСК Северного Кавказа" в период с 22 июля 2019 г. по 23 июля 2019 г.
| № п/п | филиал/ДЗО | Подраз-деление | № Заявки | Кате-гория | Объект | Оборудование | Причина | Отключаеиюля нагрузка, МВт | Разрешённое время, дата | Аварийная готовность, ч | Численность обесточиваемого населения, чел. | Обесточиваемые населённые пункты (районы) | Примечание
| 1 | ЧЭ | ЮУЭС сл.ЛЭП | Ю-1004 | НПЛ | ВЛ 35кВ Цемзавод-Шатой | Л-87 | (СУПА) Замена изоляторов- 250шт. | с переводом нагрузок на Л-87 А | 09-00 22.07.2019г. 16-00 23.07.2019г. | 1
| 2 | ЧЭ | ЮУЭС сл.ПС | Ю-1005 | НПЛ | ПС 110 кВ ГРП | 1СШ-110, ТН-1 | Текущий ремонт: ШР-Т2-110-1, ШР-ОВ-1, ТН-1-110, ШР-ТН1-110, ШР-136-1, ШР-105-1 |  | 06-00 19.07.2019г. 17-00 22.07.2019г. | 1
| 3 | ЧЭ | ЮУЭС сл.ПС | Ю-1006 | ПЛ | ПС 110 кВ ГРП | ЛР-10 | Текущий ремонт: ЛР-10 | 0.4 | 09-00 22.07.2019г. 17-00 22.07.2019г. | 1 |  |  | Грознефтегаз
| 4 | ЧЭ | ЮУЭС сл.ПС | Ю-1007 | ПЛ | ПС 110 кВ ГРП | ЛР-497 | Текущий ремонт: ЛР-497 | с переводом нагрузок на Л-446 | 09-00 22.07.2019г. 17-00 22.07.2019г. | 1
| 5 | ЧЭ | ЮУЭС сл.ПС | Ю-1008 | ПЛ | ПС 110 кВ ГРП | 1СШ-35 | Текущий ремонт: ШР-497, В-497, СР-1, СВ-35, В-10, ШР-ТН1, ШР-Т3, В-Т3, ТТ-35, ТН-1-35, ОПН-35, ШР-10, В-10, ШР-рез., В-рез., |  | 09-00 22.07.2019г. 17-00 22.07.2019г. | 1
| 6 | ЧЭ | ЮУЭС сл.ПС | Ю-1009 | НПЛ | ПС 110 кВ Гудермес-Город | Т-2 110кВ | Устранение нагрева к.с. на вводе Т-2 6кВ проходных изоляторов, нагрев шины ф-С и нагрев ТТ ф-А,С | 6 | 09-00 22.07.2019г. 16-00 22.07.2019г. | 1 | 37693 | частично Гудермесский район. | Отключение согласовано с администрацией Гудермесского района
| 7 | ЧЭ | ЮУЭС сл.ПС | Ю-1010 | НПЛ | ПС 110 кВ Шали | Т-2 110кВ | Устранение нагрева к.с. шлейфа Т-2 10кВ ф-А | 3.5 | 09-00 22.07.2019г. 16-00 22.07.2019г. | 1 | 18228 | частично Шалинский и Веденский районы. | Отключение согласовано с администрацией Шалинского района
| 8 | ЧЭ | ЮУЭС сл.ПС | Ю-1011 | НПЛ | ПС 35 кВ Сержень-Юрт | Т-1, Т-2 | Устранение нагрева к.с. на вводе Т-1 ф-С 35кВ и нагрев кабеля проходного изолятора Т-2 10кВ ф-В, | 2.5 | 09-00 22.07.2019г. 16-00 22.07.2019г. | 1 | 12232 | с.Сержень-Юрт, с.Беной, с.Автуры. | Отключение согласовано с администрацией Шалинского района
| 9 | ЧЭ | СРЗиА | Ю-1012 | НПЛ | ПС 110 кВ Гудермес-Сити | В 110 Гудермес | Первый профконтроль: вторичных цепей ТТ, Комплект РЗ №1 ВЛ 110 кВ Гудермес-Сити – Гудермес (ДЗЛ, УРОВ) (Сириус-2-ДЗЛ-01) |  | 06-00 22.07.2019г. 16-00 25.07.2019г. | 1
| 10 | ЧЭ | СРЗиА | Ю-1013 | НПЛ | ПС 110 кВ Ойсунгур | В-127 | Первый профконтроль: вторичных цепей ТТ В-127, Сириус-2-ОМП |  | 06-00 22.07.2019г. 16-00 25.07.2019г. | 1
| 11 | ЧЭ | ГГЭС | Ю-1014/53 | ПЛ | ПС 110 кВ Северная | Ф-15 | Обрезка деревьев | 1.2 | 09-00 22.07.2019г. 17-00 22.07.2019г. | 1 | 9865 | частично Ленинский район г.Грозный. | Согласовано с администрацией г.Грозный
| 12 | ЧЭ | Аргунск.ГЭС | Ю-1015/11 | ПЛ | ПС 110 кВ Аргунская-ТЭЦ | Ф-16 | Для подключения новой линии | 0,5 МВт. с откл.на 2 часа | 09-00 22.07.2019г. 16-00 22.07.2019г. | 1 | 2437 | частично г.Аогун. | Отключение согласовано с администрацией Шалинского района
| 13 | ЧЭ | АРЭС | Ю-1016/58 | ПЛ | ПС 35кВ Ачхой -Мартан | Ф-9 | Обрезка деревьев, покраска, выправка опор ВЛ-0,4кВ | 0.6 | 09-00 22.07.2019г. 16-00 22.07.2019г. | 1 | 4209 | с.Ачхой-Мартан, с.Давыденко, с.Новый-Шарой. | Отключение согласовано с администрацией Ачхой-Мартановского района
| 14 | ЧЭ | сл. ЛЭП | С-262 | НПЛ | ВЛ-110кВ. | Л-129 | Замена изоляторов, расчистка трассы. |  | 08-00 18.07.2019г. 17-00 27.07.2019г. | 1
| 15 | ЧЭ | сл. ЛЭП | С-240 | НПЛ | ВЛ-110кВ. | Л-121 | Замена изоляторов. |  | 09-00 16.07.2019г. 17-00 22.07.2019г. | 1
| 16 | ЧЭ | ШРЭС | С-270/109 | ПЛ | ПС-110кВ Шелковская | Ф-8 | обрубка деревьев. | 1.5 | 10-00 22.07.2019г. 16-00 22.07.2019г. | 1 | 9623 | ст. Гребенская, ст. Воскресеновка, часть ст. Шелковская. | Согласовано с администрацией Шелковского района
| 17 | АО "ДСК" | ПУ ГЭС | 146 | ПЛ | ПС 110 кВ Акуша | 1-СШ-10 кВ | Текущий ремонт, чистка изоляции, рассветка фаз | с 11:00 до 17:00 22.07.2019г. | 1 | 2.5 | 7700 | Частично Акушинский район в т.ч. райцентр | Согласованно с администрацией Акушинского района.
18

## 23.05
Заявки на вывод в ремонт оборудования ПАО "МРСК Северного Кавказа" в период с 23 июля 2019 г. по 24 июля 2019 г.
| № п/п | филиал/ДЗО | Подраз-деление | № Заявки | Кате-гория | Объект | Оборудование | Причина | Отключаеиюля нагрузка, МВт | Разрешённое время, дата | Аварийная готовность, ч | Численность обесточиваемого населения, чел. | Обесточиваемые населённые пункты (районы) | Примечание
| 1 | АО "ДСК" | ПУ ЦЭС | 1168 | НПЛ | Б-1 | Л-8, Л-14 | Проверка и настройка САОН, техническое обслуживание в объеме К | 13 | 09_00 23.07.2019 13_00 23.07.2019 | 0.5 | 19500 | Часть города Буйнакск. | Гор сетям отправленна телефонаграмма, с потребителями согласованно.
| 2 | АО "ДСК" | ПУ ЦЭС | 1169 | НПЛ | Б-2 | Л-15 | Проверка и настройка САОН, техническое обслуживание в объеме К | 1 | 14_00 23.07.2019 17_00 23.07.2019 | 7 | 10500
| 3 | СЭ | ПЭС | 463 | ПЛ | ПС 110 кВ Арзгир | Тр-2 | Средний ремонт РТ-2-II. | 4.5 | 8-00 23.07.2019 - 17-00 26.07.2019 | 1 | 12066 |  | Риски. Мощность: 8,54 МВт Кол-во ТП: 351 Кол-во населения: 31060)
| 4 | СЭ | ЗЭС | 3430 | ПЛ | ПС 110 кВ Южная | ВЛ 110 кВ Южная – Заводская (Л-130) | Для безопасности при выправке стоек УСО РПГТ-136, РПГТ-130 с применением ГПМ. | 1 | 8-00 26.07.2019 - 17-00 26.07.2019 |  |  |  | Риски
| 5 | СЭ | ЦЭС | 3418 | НПЛ | Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Машук – ГНС с отпайками (Л-190) | ПС 110 кВ Лермонтовская: Техобслуживание Л-190-Л. | 2 | 8-00 26.07.2019 - 19-00 26.07.2020 |  |  |  | Риски
| 6 | ЧЭ | ЮУЭС сл.ЛЭП | Ю-1004 | НПЛ | ВЛ 35 кВ Цемзавод-Шатой | Л-87 | (СУПА) Замена изоляторов- 250шт. |  | 09-00 22.07.2019г. 16-00 23.07.2019г. | 1 |  |  | с переводом нагрузок на Л-447
| 7 | ЧЭ | ЮУЭС сл.ПС | Ю-1016 | ПЛ | ПС 110 кВ ГРП | ОСШ-110 | Текущий ремонт: ОР-Т1-110, ОР-Т3-110 |  | 06-00 23.07.2019г. 17-00 23.07.2019г. | 1
| 8 | ЧЭ | ЮУЭС сл.ПС | Ю-1017 | ПЛ | ПС 110 кВ ГРП | ЛР-17 | Текущий ремонт: ЛР-17 |  | 09-00 23.07.2019г. 17-00 23.07.2019г. | 1 |  |  | с переводом нагрузок на Л-447
| 9 | ЧЭ | ЮУЭС сл.ПС | Ю-1018 | ПЛ | ПС 110 кВ ГРП | 2СШ-35 | Текущий ремонт: В-17, ШР-17, В-496, ШР-496, СР-2-35, ШР-ТН2, ШР-Т4, В-Т4, ТТ-35, ТН-2, ОПН, ШР-Л рез., МВ-Л-рез., ЛР-Л-рез. |  | 09-00 23.07.2019г. 17-00 23.07.2019г. | 1
| 10 | ЧЭ | ЮУЭС сл.ПС | Ю-1019 | НПЛ | ПС 35 кВ Алхазурово | Т-2 | Устранение течи масла на Т-2 и замена гравийной подсыпки | 1.5 | 09-00 23.07.2019г. 16-00 23.07.2019г. | 1 | 7659 | с. Гойское, с. Гой-Чу | Отключение согласовано с администрацией Урус-Мартановского района
| 11 | ЧЭ | ЮУЭС сл.ПС | Ю-1020 | НПЛ | ПС 35 кВ Алхазурово | Т-1 | Замена гравийной подсыпки |  | 09-00 23.07.2019г. 16-00 23.07.2019г. | 1
| 12 | ЧЭ | ЮУЭС сл.ПС | Ю-1021 | НПЛ | ПС 110 кВ Цемзавод | Т-1 110кВ, Ф-3 | Устранение нагрева к.с. ТТ Т-1 -110/35кВ ф-А,С со стороны ШР-Т1, В-Т1-110 ф-С, Ф-3 Ф-В нагрев проходного изолятора |  | 09-00 23.07.2019г. 12-00 23.07.2019г. | 1 |  |  | с переводом нагрузок на Т-2
| 13 | ЧЭ | ЮУЭС сл.ПС | Ю-1022 | НПЛ | ПС 110 кВ Цемзавод | Т-2 110кВ | Устранение нагрева к.с. Т-2 110 Ф-В |  | 12-00 23.07.2019г. 16-00 23.07.2019г. | 1 |  |  | с переводом нагрузок на Т-1
| 14 | ЧЭ | ЮУЭС сл.ПС | Ю-1023 | НПЛ | ПС 110 кВ Цемзавод | Т-3 35кВ | Устранение нагрева к.с. МВ-Т3 ф-С в сторону Т-3 | 2.4 | 13-00 23.07.2019г. 16-00 23.07.2019г. | 1 | 18252 | с. Дуба-Юрт, с. Дачу-Барзой, с. Ярыш-Марды, с. Зоны, с. Улус-Керт, с. Новые Атаги | Отключение согласовано с администрациями Шалинского, Грозненского, Шатойского районов
| 15 | ЧЭ | Грозн.РЭС | Ю-1024/33 | НПЛ | ПС 35 кВ Петропавловская | Ф-5 | Перенос линий электросвязь | 0.3 | 09-00 23.07.2019г. 16-00 23.07.2019г. | 1 | 1921 | ст. Ильинская | Отключение согласовано с администрацией Грозненского района
| 16 | ЧЭ | СРЗиА | Ю-1012 | НПЛ | ПС 110 кВ Гудермес-Сити | В 110 Гудермес | Первый профконтроль: вторичных цепей ТТ, Комплект РЗ №1 ВЛ 110 кВ Гудермес-Сити – Гудермес (ДЗЛ, УРОВ) (Сириус-2-ДЗЛ-01) |  | 06-00 22.07.2019г. 16-00 25.07.2019г. | 1
| 17 | ЧЭ | СРЗиА | Ю-1013 | НПЛ | ПС 110 кВ Ойсунгур | В-127 | Первый профконтроль: вторичных цепей ТТ В-127, Сириус-2-ОМП |  | 06-00 22.07.2019г. 16-00 25.07.2019г. | 1
| 18 | ЧЭ | АРЭС | Ю-1025/58 | ПЛ | ПС 35 кВ Ачхой-Мартан | Ф-2 | Обрезка деревьев, покраска, выправка опор ВЛ-0,4кВ | 0.4 | 09-00 23.07.2019г. 17-00 23.07.2019г. | 1 | 8000 | с. Ачхой-Мартан частично | Отключение согласовано с администрацией Ачхой-Мартановского района
| 19 | ЧЭ | ГГЭС | Ю-1026/54 | ПЛ | ПС 110 кВ Северная | Ф-10 | Обрезка деревьев | 1.2 | 09-00 23.07.2019г. 17-00 23.07.2019г. | 1 | 7132 | частично г. Грозный | Отключение согласовано с мэрией г. Грозный
| 20 | ЧЭ | сл. ЛЭП | С-262 | НПЛ | ВЛ 110кВ Ищерская- Моздок. | Л-129 | Замена изоляторов, расчистка трассы. |  | 08-00 18.07.2019г. 17-00 27.07.2019г. | 1
| 21 | ЧЭ | сл. ПС | С-272 | ПЛ | ПС 110 кВ Червленная | Т2-110,В-Т2-110,ШР-РТ-Т2-110, ОР-176, ТН-2-110, ОСШ-110,2-СШ-110, РУ-10 | ТО. |  | 09-00 23.07.2019г. 17-00 23.07.2019г. | 1

## 24.05
Заявки на вывод в ремонт оборудования ПАО "МРСК Северного Кавказа" в период с 24 июля 2019 г. по 25 июля 2019 г.
№ п/п | филиал/ДЗО | Подраз-деление | № Заявки | Кате-гория | Объект | Оборудование | Причина | Отключаеиюля нагрузка, МВт | Разрешённое время, дата | Аварийная готовность, ч | Численность обесточиваемого населения, чел. | Обесточиваемые населённые пункты (районы) | Примечание
1 | АО "ДСК" | ПУ ГЭС | 150 | ПЛ | ПС 110 кВ Акуша | 2-СШ-10 кВ | Текущий ремонт, чистка изоляции, рассветка фаз | с 11:00 до 17:00 24.07.2019г. | 1 | 2 | 10000 | Частично Акушинский район | Согласованно с администрацией Акушинского района.
2 | ЧЭ | ЮУЭС сл.ЛЭП | Ю-1027 | НПЛ | ВЛ 35кВ Горская-1- Калаус | Л-32 | (СУПА) Замена изоляторов- 378 шт. | 1 | 09-00 24.07.2019г. 16-00 25.07.2019г. | 1 | 3146 | с. Нагорное, пос. Бартхой, пос. Гонюшки, с. Керла-Юрт | Отключение согласовано с администрацией Грозненского района
3 | ЧЭ | ЮУЭС сл.ПС | Ю-1028 | ПЛ | ПС 110 кВ ГРП-110 | 2СШ-110 | Текущий ремонт: ШР-Т1-110-2, ШР-Т3-110-2 |  | 06-00 24.07.2019г. 17-00 24.07.2019г. | 1
4 | ЧЭ | ЮУЭС сл.ПС | Ю-1029 | НПЛ | ПС 110 кВ Южная | Т-2 110кВ | Устранение нагрева к.с. (КРУН) В-Т2-10кВ проходных и опорных изоляторов ф-А,В,С | 2.6 | 09-00 24.07.2019г. 16-00 24.07.2019г. | 1 | 7303 | Частично г. Грозный | Соглавсовано с мэрией гю Грозный (с переводом нагрузок на Т-1 и с ограниченим Ф-5, Ф-6)
5 | ЧЭ | СРЗиА | Ю-1012 | НПЛ | ПС 110 кВ Гудермес-Сити | В 110 Гудермес | Первый профконтроль: вторичных цепей ТТ, Комплект РЗ №1 ВЛ 110 кВ Гудермес-Сити – Гудермес (ДЗЛ, УРОВ) (Сириус-2-ДЗЛ-01) |  | 06-00 22.07.2019г. 16-00 25.07.2019г. | 1
6 | ЧЭ | СРЗиА | Ю-1013 | НПЛ | ПС 110 кВ Ойсунгур | В-127 | Первый профконтроль: вторичных цепей ТТ В-127, Сириус-2-ОМП |  | 06-00 22.07.2019г. 16-00 25.07.2019г. | 1
7 | ЧЭ | АРЭС | Ю-1030/59 | ПЛ | ПС 35 кВ Ачхой-Мартан | Ф-8 | Обрезка деревьев, покраска, выправка опор ВЛ-0,4кВ | 0.6 | 09-00 24.07.2019г. 17-00 24.07.2019г. | 1 | 5710 | с. Бамут | Отключение согласовано с администрацией Ачхой-Мартановского района
8 | ЧЭ | ГГЭС | Ю-1031/55 | ПЛ | ПС 110 кВ Северная | Ф-27 | Обрезка деревьев | 1.2 | 09-00 24.07.2019г. 17-00 24.07.2019г. | 1 | 8000 | Частично г. Грозный | Соглавсовано с мэрией гю Грозный
9 | ЧЭ | сл. ЛЭП | С-262 | НПЛ | ВЛ-110кВ Ищерская- Моздок | Л-129 | Замена изоляторов, расчистка трассы. |  | 08-00 18.07.2019г. 17-00 27.07.2019г.
10

## 25.05
Заявки на вывод в ремонт оборудования ПАО "МРСК Северного Кавказаа" в период с 25 июля 2019 г. по 26 июля 2019 г.
| № п/п | филиал/ДЗО | Подраз-деление | № Заявки | Кате-гория | Объект | Оборудование | Причина | Отключаеиюля нагрузка, МВт | Разрешённое время, дата | Аварийная готовность, ч | Численность обесточиваемого населения, чел. | Обесточиваемые населённые пункты (районы) | Примечание
| 1 | АО ДСК | ПУ СЭС | 1174(352) | НП | ПС 110 кВ Кизилюртовская | 2 СШ 110 кВ | Кап ремонт Р-110 Т-2 | 5.7 | 25.07.19 с 09-00 до 17-00 | 1 | 29044 | с.Гадари, Гоксу, Кироваул, Чонтаул, Зубутли -Миатли, Темираул, Муцалаул | Согласованно с администрацией Кизилюртовского и Хасавюртовского района
| 2 | ЧЭ | ЮУЭС сл.ЛЭП | Ю-1027 | НПЛ | ВЛ 35кВ Горская-1- Калаус | Л-32 | (СУПА) Замена изоляторов- 378 шт. | 1 | 09-00 24.07.2019г. 16-00 25.07.2019г. | 1 | 1480 | Частично Грозненский район | Отключение согласовано с администрацией Грозненского района
| 3 | ЧЭ | ЮУЭС сл.ПС | Ю-1034 | ПЛ | ПС 110 кВ ГРП-110 | 2СШ-110 | Текущий ремонт: ШР-ОВ-2, ТТ-ОВ, ШР-ТН2-110 |  | 06-00 25.07.2019г. 17-00 26.07.2019г. | 1
| 4 | ЧЭ | ЮУЭС сл.ПС | Ю-1035 | НПЛ | ПС 110 кВ ГРП-110 | ТН-2-110 | Текущий ремонт: ШР-ТН2-110, ТН-2-110 |  | 06-00 25.07.2019г. 17-00 26.07.2019г. | 1
| 5 | ЧЭ | СРЗиА | Ю-1012 | НПЛ | ПС 110 кВ Гудермес-Сити | В 110 Гудермес | Первый профконтроль: вторичных цепей ТТ, Комплект РЗ №1 ВЛ 110 кВ Гудермес-Сити – Гудермес (ДЗЛ, УРОВ) (Сириус-2-ДЗЛ-01) |  | 06-00 22.07.2019г. 16-00 25.07.2019г. | 1
| 6 | ЧЭ | СРЗиА | Ю-1013 | НПЛ | ПС 110 кВ Ойсунгур | В-127 | Первый профконтроль: вторичных цепей ТТ В-127, Сириус-2-ОМП |  | 06-00 22.07.2019г. 16-00 25.07.2019г. | 1
| 7 | ЧЭ | СРЗиА | Ю-1036 | НПЛ | ПС 110 кВ Ойсунгур | АУРА | Первый профконтроль: АУРА |  | 06-00 25.07.2019г. 16-00 26.07.2019г. | 1
| 8 | ЧЭ | АРЭС | Ю-1037/60 | ПЛ | ПС 35 кВ Катар-Юрт | Ф-5 | Обрезка деревьев, покраска, выправка опор ВЛ-0,4кВ | 0.5 | 09-00 25.07.2019г. 17-00 25.07.2019г. | 1 | 5200 | с. Катар-Юрт частично | Отключение согласовано с администрацией Ачхой-Мартановского района
| 9 | ЧЭ | Грозн.РЭС | Ю-1038/55 | ПЛ | ПС 110 кВ Цемзавод | Ф-2 | Выправка опоры №35 | 0.8 | 09-00 25.07.2019г. 16-00 25.07.2019г. | 1 | 9353 | с. Дуба-Юрт, с. Дачу-Барзой, с. Ярыш-Марды, с. Зоны, с. Улус-Керт | Соглавсовано с администрациями Шалинского, Грозненского, Шатойского районов
| 10 | ЧЭ | Грозн.РЭС | Ю-1041/37 | НПЛ | ПС 110 кВ Консервная | Ф-17 | Ремонт разъединителя ТП-17/13 | 0.4 | 10-00 25.07.2019г. 13-00 25.07.2019г. | 1 | 1860 | совхоз Родина | Отключение согласовано с администрацией Грозненского района
| 11 | ЧЭ | сл. ЛЭП | С-262 | НПЛ | ВЛ-110кВ Ищерская- Моздок. | Л-129 | Замена изоляторов, расчистка трассы. |  | 08-00 18.07.2019г. 17-00 27.07.2019г. | 1
| 12 | ЧЭ | сл.ПС | С-277 | ПЛ | ПС-110кВ Горячеисточненская | В-177,ЛР-177, ШР-177,1СШ-110,В-175,ШР-175 | ТО. |  | 09-00 25.07.2019г. 17-00 25.07.2019г. | 1
| 13 | ИЭ | сл. ЛЭП | С-278 | НПЛ | ВЛ 35 кВ ИТК-2- Степная с отпайками | Л-81 | перетяжка провода. | 0.3 | 08-00 25.07.2019г. 17-00 25.07.2019г. | 1 | 2393 | Шелковской, Наурский районы частично | Соглавсовано с администрациями Шелковского, Наурского районов районов
| 14 | ИЭ | СВЭЛ | 119 | НПЛ | ПС 110 кВ Плиево | ВЛ 110 кВ Плиево-Вознесеновская-2 с отпайкой на ПС Ачалуки (Л-129) | Для БВР в связи с перезаводом Л-129 на ПС Плиево (Новая) | 9 | 25.07.2019г. с 09:00 до 13:00 | 1 | 96180 | г. Малгобек, с.п. Верхние Ачалуки, Средние Ачалуки, Нижние Ачалуки, Зязиков-Юрт, Новый Редант, Южное, Сагопши, Инарки, Пседах,Бековичи

## 26.05
Заявки на вывод в ремонт оборудования ПАО "МРСК Северного Кавказа" в период с 26 июля 2019 г. по 27 июля 2019 г.
| № п/п | филиал/ДЗО | Подраз-деление | № Заявки | Кате-гория | Объект | Оборудование | Причина | Отключаеиюля нагрузка, МВт | Разрешённое время, дата | Аварийная готовность, ч | Численность обесточиваемого населения, чел. | Обесточиваемые населённые пункты (районы) | Примечание
| 1 | ЧЭ | сл. ЛЭП | С-262 | НПЛ | ВЛ-110кВ Моздок-Ищерская. | Л-129 | Замена изоляторов, расчистка трассы. |  | 08-00 18.07.2019г. 17-00 27.07.2019г. | 1
| 2 | ЧЭ | сл. ЛЭП | С-279 | ПЛ | ВЛ-35кВ Шелковская-Старогладовская. | Л-54 | Замена опор. |  | 09-00 24.07.2019г. 17-00 31.07.2019г. | 1
| 3 | ЧЭ | ЮУЭС сл.ЛЭП | Ю-1035 | НПЛ | ВЛ 35кВ Самашки -Серноводская | Л-47 | (СУПА) Замена изоляторов- 47 шт. | 1.5 | 09-00 25.07.2019г. 16-00 26.07.2019г. | 1 | 11124 | с.Серноводское. | Отключение согласованно с администрацией Ачхой-Мартановского района.
| 4 | ЧЭ | ЮУЭС сл.ПС | Ю-1041 | ПЛ | ПС 110 кВ ГРП-110 | 2СШ-110 | Текущий ремонт: ШР-ОВ-2, ТТ-ОВ, ШР-ТН2-110 |  | 06-00 25.07.2019г. 17-00 26.07.2019г. | 1
| 5 | ЧЭ | ЮУЭС сл.ПС | Ю-1042 | НПЛ | ПС 110 кВ ГРП-110 | ТН-2-110 | Текущий ремонт: ШР-ТН2-110, ТН-2-110 |  | 06-00 25.07.2019г. 17-00 26.07.2019г. | 1
| 6 | ЧЭ | СРЗиА | Ю-1036 | НПЛ | ПС 110 кВ Ойсунгур | АУРА | Первый профконтроль: АУРА |  | 06-00 25.07.2019г. 16-00 26.07.2019г. | 1
| 7 | ЧЭ | АРЭС | Ю-1043/61 | ПЛ | ПС 35 кВ Катар-Юрт | Ф-6 | Обрезка деревьев, покраска, выправка опор ВЛ-0,4кВ | 0.4 | 09-00 26.07.2019г. 17-00 26.07.2019г. | 1 | 3518 | с.Янди, с.Старый-Ачхой. | Отключение согласованно с администрацией Ачхой-Мартановского района.
| 8 | ЧЭ | Гудерм.ГЭС | Ю-1044/27 | ПЛ | ПС 110 кВ Гудермес-Город | Ф-24 | Обрезка деревьев | 1.3 | 09-00 26.07.2019г. 12-00 26.07.2019г. | 1 | 9529 | частично г.Гудермес. | Отключение согласованно с администрацией Гудермесского района.
| 9 | ЧЭ | Гудерм.ГЭС | Ю-1045/28 | ПЛ | ПС 110 кВ Гудермес-Город | Ф-14 | Обрезка деревьев | 1.5 | 13-00 26.07.2019г. 16-00 26.07.2019г. | 1 | 11125 | частично г.Гудермес. | Отключение согласованно с администрацией Гудермесского района.

## 27.05
Заявки на вывод в ремонт оборудования ПАО "МРСК Северного Кавказа" в период с 27 июля 2019 г. по 28 июля 2019 г.
| № п/п | филиал/ДЗО | Подраз-деление | № Заявки | Кате-гория | Объект | Оборудование | Причина | Отключаеиюля нагрузка, МВт | Разрешённое время, дата | Аварийная готовность, ч | Численность обесточиваемого населения, чел. | Обесточиваемые населённые пункты (районы) | Примечание
| 1 | ЧЭ | АРЭС | Ю-1046/62 | ПЛ | ПС 35 кВ Ачхой-Мартан | Ф-9 | Обрезка деревьев, покраска, выправка опор ВЛ-0,4кВ | 0.5 | 09-00 27.07.2019г. 17-00 27.07.2019г. | 1 | 4209 | с. Ачхой-Мартан, с. Давыденко, с. Новый Шарой | Отключение согласованно с администрацией Ачхой-Мартановского района.
| 2 | ЧЭ | "Мегафон" | Ю-1047 | НПЛ | ПС 35 кВ Урус-Мартан | Ф-3 | Ремонт разъединителя-10кВ | 0.8 | 09-00 27.07.2019г. 12-00 27.07.2019г. | 1 | 9000 | г. Урус-Мартан частично | Отключение согласованно с администрацией Урус-Мартановского района.
| 3 | ЧЭ | "Мегафон" | Ю-1048 | НПЛ | ПС 35 кВ Урус-Мартан | Ф-8 | Ремонт разъединителя-10кВ | 1 | 13-00 27.07.2019г. 16-00 27.07.2019г. | 1 | 6000 | г. Урус-Мартан частично | Отключение согласованно с администрацией Урус-Мартановского района.
| 4 | ЧЭ | Шали.РЭС | Ю-1050/78 | ПЛ | ПС 110 кВ Аргунская-ТЭЦ | Ф-20 | Рубка веток | 0.9 | 09-00 27.07.2019г. 16-00 27.07.2019г. | 1 | 6397 | с. Мескер-Юрт частично | Отключение согласованно с администрацией Шалинского района.
| 5 | ЧЭ | Грозн.РЭС | Ю-1049/336 | НПЛ | ПС 35 кВ Предгорная | Ф-6 | Выправка опоры №37 | 0.3 | 09-00 27.07.2019г. 16-00 27.07.2019г. | 1 | 0 | Водозабор

## 28.05
Заявки на вывод в ремонт оборудования ПАО "МРСК Северного Кавказа" в период с 28 июля 2019 г. по 29 июля 2019 г.
| № п/п | филиал/ДЗО | Подраз-деление | № Заявки | Кате-гория | Объект | Оборудование | Причина | Отключаеиюля нагрузка, МВт | Разрешённое время, дата | Аварийная готовность, ч | Численность обесточиваемого населения, чел. | Обесточиваемые населённые пункты (районы) | Примечание
| 1 | ЧЭ | ЮУЭС сл.ПС | Ю-1048 | ПЛ | ПС 110 кВ Северная | 1СШ-110кВ | Текущий ремонт: ТН-1-110, ШР 110 Т-1, СР-1-110 |  | 06-00 28.07.2019г. 17-00 28.07.2019г. | 1 |  |  | с переводом нагрузок на 2СШ-110
| 2 | ЧЭ | ЮУЭС сл.ПС | Ю-1049 | ПЛ | ПС 110 кВ Северная | СМВ-110кВ | Текущий ремонт: СВ-110, ТТ 110 СВ-1, СР-1-110 |  | 06-00 28.07.2019г. 17-00 28.07.2019г. | 1
| 3 | ЧЭ | ЮУЭС сл.ПС | Ю-1050 | ПЛ | ПС 110 кВ Северная | 1СШ-35кВ | Текущий ремонт: ШР-Т1, РТ-1, ШР-ТН-1 |  | 06-00 28.07.2019г. 17-00 28.07.2019г. | 1
| 4 | ЧЭ | АРЭС | Ю-1051/63 | ПЛ | ПС 35кВ Красноармейская | Ф-1 | Обрезка деревьев, покраска, выправка опор ВЛ-0,4кВ | 0.4 | 09-00 28.07.2019г. 17-00 28.07.2019г. | 1 | 9343 | с. Кулары, с. Хамби-Ирзи | Отключение согласованно с администрацией Грозненского и Ачхой-Мартановского района.
| 5 | ЧЭ | Мегафон | Ю-1052 | НПЛ | ПС 35 кВ Самашки | Ф-7 | Ремонт разъединителя-10кВ |  | 09-00 28.07.2019г. 13-00 28.07.2019г. | 1 | 4650 | с. Самашки частично | Отключение согласованно с администрацией Ачхой-Мартановского района.

## 29.05
Заявки на вывод в ремонт оборудования ПАО "МРСК Северного Кавказа" в период с 29 июля 2019 г. по 30 июля 2019 г.
| № п/п | филиал/ДЗО | Подраз-деление | № Заявки | Кате-гория | Объект | Оборудование | Причина | Отключаеиюля нагрузка, МВт | Разрешённое время, дата | Аварийная готовность, ч | Численность обесточиваемого населения, чел. | Обесточиваемые населённые пункты (районы) | Примечание
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

## 30.05
Заявки на вывод в ремонт оборудования ПАО "МРСК Северного Кавказа" в период с 30 июля 2019 г. по 31 июля 2019 г.
| № п/п | филиал/ДЗО | Подраз-деление | № Заявки | Кате-гория | Объект | Оборудование | Причина | Отключаеиюля нагрузка, МВт | Разрешённое время, дата | Аварийная готовность, ч | Обесточиваемые населённые пункты (районы) | Примечание
| 1 | АО ДСК | ПУ СЭС | 352 | НП | ПС 110 кВ Кизилюртовская | 2 СШ 110 кВ | Кап ремонт Р-110 Т-2 | 30.07.19 г с 09-00 до 17-00 | 1 | 5.7 | с.Гадари, Гоксу, Кироваул, Чонтаул, Зубутли -Миатли, Темираул, Муцалаул | Согласованно с администрацией Кизилюртовского и Хасавюртовского района
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

## 31.05
Заявки на вывод в ремонт оборудования ПАО "МРСК Северного Кавказа" в период с 31 июля 2019 г. по 1 августа 2019 г.
| № п/п | филиал/ДЗО | Подраз-деление | № Заявки | Кате-гория | Объект | Оборудование | Причина | Отключаеиюля нагрузка, МВт | Разрешённое время, дата | Аварийная готовность, ч | Численность обесточиваемого населения, чел. | Обесточиваемые населённые пункты (районы) | Примечание
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16